|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
| **федерального проекта** | | | | | |
| Цифровая образовательная среда | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Наименование национального проекта | Национальный проект "Образование" | | | | |
| Краткое наименование федерального  проекта | Цифровая образовательная среда | | Срок реализации проекта | 01.11.2018 | 30.12.2024 |
| Куратор федерального проекта | Голикова Т.А. | | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | |
| Руководитель федерального проекта | Васильева Т.В. | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | |
| Администратор федерального проекта | Горобец А.В. | | Директор Департамента | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество" | | |
| Направление (подпрограмма) |  | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" | | |
| Направление (подпрограмма) |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Показатели национального и федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Показатели федерального проекта | | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | |
| Значение | | Год | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| 1 | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | | НП | Процент | 15,0000 | | 2020 | - | | - | - | | 20,0000 | | 25,0000 | | 35,0000 | | 45,0000 | | 55,0000 | | 65,0000 | | 75,0000 | | 85,0000 | | 95,0000 | | 100,0000 | | ГИИС «Электронный бюджет» | |
| 2 | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной | | НП | Процент | 0,0000 | | 2020 | - | | - | - | | 0,0000 | | 10,0000 | | 15,0000 | | 20,0000 | | 30,0000 | | 40,0000 | | 50,0000 | | 60,0000 | | 70,0000 | | 100,0000 | | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Показатели федерального проекта | | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | |
| Значение | | Год | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
|  | среды | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.2. | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | | НП | Процент | 0,0000 | | 2020 | - | | - | - | | 0,0000 | | 10,0000 | | 20,0000 | | 40,0000 | | 50,0000 | | 60,0000 | | 70,0000 | | 80,0000 | | 85,0000 | | 90,0000 | | ГИИС «Электронный бюджет» | |
| 2.3. | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | | НП | Процент | 0,0000 | | 2020 | - | | - | - | | 0,0000 | | 10,0000 | | 20,0000 | | 30,0000 | | 40,0000 | | 50,0000 | | 60,0000 | | 70,0000 | | 85,0000 | | 95,0000 | | ГИИС «Электронный бюджет» | |
|
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Показатели национального и федерального проекта | | | | Уровень показателя | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2022 года |
| янв. | | фев. | | мар. | | апр. | | май | | июнь | | июль | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | |
| 1 | | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | | | | НП | | | Процент | | | 22,50 | | 22,50 | | 22,50 | | 22,50 | | 22,50 | | 22,50 | | 22,50 | | 22,50 | | 22,50 | | 23,00 | | 24,00 | | 25,00 |
| 2 | | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | | | | НП | | | Процент | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3,00 | | 5,00 | | 7,00 | | 10,00 |
| 2.2. | | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | | | | НП | | | Процент | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3,00 | | 5,00 | | 7,00 | | 10,00 |
| 2.3. | | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | | | | НП | | | Процент | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3,00 | | 5,00 | | 7,00 | | 10,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Результаты федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | Тип результата | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | |
| Значение | | Год | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
| 1 | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования . Нарастающий итог | | - | | Процент | | 0,0000 | | 2020 | - | | - | - | | 25,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | В 2021 году обеспечено оснащение (обновление) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением не менее 25% образовательных организаций, а в 2022 году не менее 40% образовательных организаций в 15 пилотных субъектах Российской Федерации , участвующих в эксперименте по модернизации | | Приобретение товаров, работ, услуг | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | |
|
|
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | Тип результата | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | |
| Значение | | Год | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | начального общего, основного общего и среднего общего образования. | |  |  | |
| 1.2 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Нарастающий итог | | - | | Единица | | 0,0000 | | 2018 | - | | 891,0000 | 7 900,0000 | | 12 297,0000 | 16 317,0000 | 22 408,0000 | | 29 586,0000 | - | - | | - | - | - | | - | Обеспечено обновление материально-технической базы образовательных организаций (филиалов) общего и среднего профессионального образования с целью внедрения цифровой образовательной среды, что позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в | | Приобретение товаров, работ, услуг | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | |
|
|
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | Тип результата | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | |
| Значение | | Год | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.  Значение количества организаций (филиалов), в которых обновлена материально-техническая база, подлежит | |  |  | |
|
|
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | Тип результата | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | |
| Значение | | Год | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. | |  |  | |
|
| 2 | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Разработаны и внедрены компоненты цифровой образовательной среды, являющиеся частью федеральной информационно | | - | | Единица | | 0,0000 | | 2020 | - | | - | - | | 2,0000 | 6,0000 | 8,0000 | | 10,0000 | - | - | | - | - | - | | - | Разработка и внедрение Федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, состоящей из | | Создание (развитие) информационно-телекоммуникацион | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | Тип результата | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | |
| Значение | | Год | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
|  | -сервисной платформы цифровой образовательной среды. Нарастающий итог | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | нескольких компонент (библиотека образовательных материалов, сервис контрольно-измерительных материалов для оценки текущей успеваемости и самодиагностики, сервис аналитики, сервис поддержки пользователей,  работа с документами, управление средствами отображения информации, цифровой помощник ученика, цифровой помощник учителя, цифровой помощник | | ного сервиса (информационной системы) | качеству общего образования | |
|
|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | Тип результата | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | |
| Значение | | Год | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | родителя, базовая платформа;) направлена на внедрение цифровой образовательной среды, позволяющей создать условия для применения цифровых сервисов и верифицированного цифрового образовательного контента всеми участниками образовательного процесса. | |  |  | |
|
| 2.2 | 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные | | - | | Процент | | 0,0000 | | 2018 | - | | 20,0000 | 40,0000 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | Обновление к концу 2020 года всеми образовательными организациями информационных представительс | | Обеспечение реализации федерального проекта (резуль | - | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | Тип результата | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | |
| Значение | | Год | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
|  | программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет"). . Нарастающий итог | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | тв в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;  - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы | | тата федерального проекта) |  | |
|
|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | Тип результата | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | |
| Значение | | Год | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. | |  |  | |
|
|
| 2.3 | Педагогические работники общеобразовательных | | - | | Тысяча человек | | 0,0000 | | 2018 | - | | 0,0000 | 0,0000 | | 150,6000 | 301,3000 | 452,0000 | | 602,7000 | - | - | | - | - | - | | - | К концу 2024 года не менее 602 тысяч педагогических | | Проведение образователь | Вхождение Российской | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | Тип результата | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | |
| Значение | | Год | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
|  | организаций подключены к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и используют образовательные сервисы на рабочем месте.. Нарастающий итог | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | работников общеобразовательных организаций подключены и используют материалы и сервисы федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС в рамках осуществления образовательной деятельности. | | ных мероприятий | Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | |
|
| 2.4 | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб". Нарастающий итог | | - | | Единица | | 5,0000 | | 2018 | - | | 20,0000 | 70,0000 | | 125,0000 | 197,0000 | 260,0000 | | 340,0000 | - | - | | - | - | - | | - | Создание за счет федеральной поддержки не менее 340 центров образования «IT-куб» позволит обеспечить продвижение компетенций в области цифровизации | | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и | |
|
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | Тип результата | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | |
| Значение | | Год | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Одновременно | |  | молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | |
|
|
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | Тип результата | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | |
| Значение | | Год | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, которые в случае создания также учитываются на федеральном уровне.  Значение количества центров образования «IT-куб» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление | |  |  | |
|
|
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | Тип результата | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | |
| Значение | | Год | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. При подсчете созданных центров «IT-куб» также необходимо учитывать ранее созданные 5 центров в следующих субъектах: Астраханская область, Вологодская область, Краснодарский край, Новгородская область, | |  |  | |
|
|
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | Тип результата | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | |
| Значение | | Год | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | Республика Татарстан. Число детей, охваченных деятельностью центров образования "IT-куб" составит: в 2021 году – не менее 50 тыс. человек; в 2022 году – не менее 78 тыс. человек; в 2023 году – не менее 104 тыс. человек; в 2024 и последующие годы – не менее 136 тыс. человек. | |  |  | |
|
| 2.5 | Разработан верифицированный цифровой образовательный контент по всем уровням и учебным предметам общего | | - | | Единица | | 0,0000 | | 2020 | - | | - | - | | 8,0000 | 17,0000 | 28,0000 | | 41,0000 | - | - | | - | - | - | | - | Разработка и верификация цифрового образовательного контента, содержащего интерактивные и адаптивные цифровые | | Создание (развитие) информационно-телекоммуни | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | Тип результата | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | |
| Значение | | Год | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
|  | образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Нарастающий итог | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | инструменты, по всем учебным предметам образовательных программ всех уровней общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе к 2022 году – для уровня основного общего образования (17 комплектов), к 2023 году для уровня среднего общего образования (11 комплектов), к 2024 году для уровня начального общего | | кационного сервиса (информационной системы) | мира по качеству общего образования | |
|
|
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | Тип результата | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | |
| Значение | | Год | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | образования (13 комплектов)  Организована процедура создания, верификации и экспертной оценки материалов, представленных в цифровом виде, а также средств, способствующих определению уровня знаний, умений, навыков, оценки компетенций и достижений обучающихся (образовательный контент). Начиная с 2025 года обеспечивается обновление верифицированного цифрового образовательного контента с | |  |  | |
|
|
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | Тип результата | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | |
| Значение | | Год | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | учетом федеральных государственных образовательных стандартов. | |  |  | |
| 2.6 | Утвержден пакет единых технологических требований с учетом целевой модели цифровой образовательной среды, включая требования к создаваемым цифровым платформам, сервисам, информационным системам, регламенты информационного взаимодействия, форматы обмена данными, | | - | | Документ | | 0,0000 | | 2018 | - | | - | 1,0000 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | Формирование и утверждение к 1 марта 2020 г. единых технологических требований, позволит определить основные принципы для создания и функционирования цифровых платформ, сервисов, информационных систем, регламентов информационного взаимодействия, форматов обмена данными, | | Утверждение документа | - | |
|
|
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | Тип результата | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | |
| Значение | | Год | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
|  | обеспечивающие информационное взаимодействие и сквозную аутентификацию на цифровой платформе и в информационных системах всех уровней образования | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | обеспечивающих информационное взаимодействие и сквозную аутентификацию на цифровых платформах и в информационных системах всех уровней образования. | |  |  | |
|
| 2.7 | Разработана методология для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий | | - | | Документ | | 0,0000 | | 2018 | - | | - | 1,0000 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | Разработка к 1 апреля 2020 г. методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные | | Утверждение документа | - | |
|
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | Тип результата | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | |
| Значение | | Год | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | программы. | |  |  | |
| 2.8 | Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии. Нарастающий итог | | - | | Тысяча человек | | 0,0000 | | 2018 | - | | - | 5,0000 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | | - | Внедрение к концу 2020 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 5 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит:  - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения | | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | - | |
|
|
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | Тип результата | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | |
| Значение | | Год | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | современных цифровых технологий;  - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;  - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий. | |  |  | |
|
|
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | Тип результата | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации | |
| Значение | | Год | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |  |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | 2030 |  |
| 1 | | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Разработаны и внедрены компоненты цифровой образовательной среды, являющиеся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | | 0,00 | | 250 000,00 | | 868 365,65 | | | 993 391,20 | | | 656 943,30 | | 774 390,40 | | 766 959,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 310 049,65 | |  |
| 1.1.1. | | Федеральный бюджет, всего | | 0,00 | | 250 000,00 | | 868 365,65 | | | 993 391,20 | | | 656 943,30 | | 774 390,40 | | 766 959,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 310 049,65 | |  |
| 1.1.2. | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 1.1.3. | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 1.1.4. | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |  |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | 2030 |  |
|  | | страхования),всего | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| 1.1.5. | | Внебюджетные источники, всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 1.2 | | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" | | 0,00 | | 242 952,90 | | 797 108,80 | | | 657 330,50 | | | 1 312 480,58 | | 1 330 433,96 | | 1 730 822,36 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 071 129,10 | |  |
| 1.2.1. | | Федеральный бюджет, всего | | 0,00 | | 199 994,60 | | 643 371,80 | | | 600 875,50 | | | 1 220 378,70 | | 1 193 244,60 | | 1 596 413,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 454 278,80 | |  |
| 1.2.1.1. | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | | 0,00 | | 189 994,60 | | 613 371,80 | | | 575 875,50 | | | 1 170 378,70 | | 1 143 244,60 | | 1 545 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 238 565,20 | |  |
| 1.2.1.1.1. | | *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | | 0,00 | | 189 994,60 | | 613 371,80 | | | 575 875,50 | | | 1 170 378,70 | | 1 143 244,60 | | 1 545 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 238 565,20 | |  |
| 1.2.2. | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 1.2.3. | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | | 0,00 | | 198 952,90 | | 656 608,80 | | | 632 330,50 | | | 1 262 480,58 | | 1 280 433,96 | | 1 680 108,76 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 710 915,50 | |  |
| 1.2.4. | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |  |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | 2030 |  |
|  | | обязательного медицинского страхования),всего | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| 1.2.5. | | Внебюджетные источники, всего | | 0,00 | | 34 000,00 | | 110 500,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 144 500,00 | |  |
| 1.3 | | Разработан верифицированный цифровой образовательный контент по всем уровням и учебным предметам общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | 2 007 413,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 007 413,60 | |  |
|  |
| 1.3.1. | | Федеральный бюджет, всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | 2 007 413,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 007 413,60 | |  |
| 1.3.2. | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 1.3.3. | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 1.3.4. | | Бюджеты территориальных | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |  |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | 2030 |  |
|  | | государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| 1.3.5. | | Внебюджетные источники, всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2 | | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 5 552 211,08 | | | 3 696 739,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 9 248 950,28 | |  |
|  |
| 2.1.1. | | Федеральный бюджет, всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 5 331 920,60 | | | 3 335 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 8 666 920,60 | |  |
| 2.1.1.1. | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 5 281 920,60 | | | 3 300 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 8 581 920,60 | |  |
| 2.1.1.1 | | *из них: бюджетам* | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 5 281 9 | | | 3 300 0 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 8 581 920,60 | |  |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |  |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | 2030 |  |
| .1. | | *субъектов Российской Федерации* | |  | |  | |  | | | 20,60 | | | 00,00 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| 2.1.2. | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2.1.3. | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 5 502 211,08 | | | 3 661 739,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 9 163 950,28 | |  |
| 2.1.4. | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2.1.5. | | Внебюджетные источники, всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2.2 | | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | | 0,00 | | 1 967 019,50 | | 14 907 291,40 | | | 8 939 397,91 | | | 6 426 271,74 | | 9 622 736,72 | | 11 559 446,99 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 53 422 164,26 | |  |
| 2.2.1. | | Федеральный бюджет, всего | | 0,00 | | 1 849 970,30 | | 13 872 776,60 | | | 8 527 130,90 | | | 6 096 027,50 | | 9 227 122,70 | | 10 867 912,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 50 440 940,30 | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |  |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | 2030 |  |
| 2.2.1.1. | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | | 0,00 | | 1 799 970,30 | | 13 822 776,60 | | | 8 457 130,90 | | | 6 041 027,50 | | 9 137 122,70 | | 10 767 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 50 025 028,00 | |  |
| 2.2.1.1.1. | | *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | | 0,00 | | 1 799 970,30 | | 13 822 776,60 | | | 8 457 130,90 | | | 6 041 027,50 | | 9 137 122,70 | | 10 767 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 50 025 028,00 | |  |
| 2.2.2. | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2.2.3. | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | | 0,00 | | 1 917 019,50 | | 14 857 291,40 | | | 8 869 397,91 | | | 6 371 271,74 | | 9 532 736,72 | | 11 458 534,69 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 53 006 251,96 | |  |
| 2.2.4. | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2.2.5. | | Внебюджетные источники, всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 3 | | -0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | | Создан и функционирует Центр цифровой трансформации | | 0,00 | | 250 000,00 | | 350 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | |  |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |  |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | 2030 |  |
|  | | образования | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| 3.1.1. | | Федеральный бюджет, всего | | 0,00 | | 250 000,00 | | 350 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | |  |
| 3.1.2. | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 3.1.3. | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 3.1.4. | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 3.1.5. | | Внебюджетные источники, всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 3.2 | | Разработана и утверждена целевая модель цифровой образовательной среды | | 0,00 | | 100 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |  |
| 3.2.1. | | Федеральный бюджет, всего | | 0,00 | | 100 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |  |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | 2030 |  |
| 3.2.2. | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 3.2.3. | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 3.2.4. | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 3.2.5. | | Внебюджетные источники, всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 3.3 | | Разработана и реализована во всех субъектах Российской Федерации программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, | | 0,00 | | 23 870,00 | | 75 020,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 98 890,00 | |  |
|  |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |  |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | 2030 |  |
|  | | осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| 3.3.1. | | Федеральный бюджет, всего | | 0,00 | | 23 870,00 | | 75 020,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 98 890,00 | |  |
| 3.3.2. | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 3.3.3. | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 3.3.4. | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 3.3.5. | | Внебюджетные | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |  |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | 2030 |  |
|  | | источники, всего | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| 3.4 | | Обеспечено информационное сопровождение национального проекта "Образование" | | 0,00 | | 0,00 | | 31 000,00 | | | 49 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | |  |
| 3.4.1. | | Федеральный бюджет, всего | | 0,00 | | 0,00 | | 31 000,00 | | | 49 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | |  |
| 3.4.2. | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 3.4.3. | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 3.4.4. | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 3.4.5. | | Внебюджетные источники, всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 4 | | Нераспределенный резерв (федеральный | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |  |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | 2030 |  |
|  | | бюджет) | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
| ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | 0,00 | | 2 833 842,40 | | 17 028 785,85 | | | 17 191 330,69 | | | 13 092 434,82 | | 12 727 561,08 | | 16 064 642,05 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 78 938 596,89 | |  |
| в том числе:  федеральный бюджет | | | | 0,00 | | 2 673 834,90 | | 15 840 534,05 | | | 16 502 318,20 | | | 12 308 349,50 | | 12 194 757,70 | | 15 238 698,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 74 758 492,95 | |  |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| консолидированные бюджеты субъектов  Российской Федерации | | | | 0,00 | | 2 115 972,40 | | 15 513 900,20 | | | 15 003 939,49 | | | 11 295 491,52 | | 10 813 170,68 | | 13 138 643,45 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 67 881 117,74 | |  |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 34 000,00 | | 110 500,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 144 500,00 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2022 года (тыс. рублей) | |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 83 500,00 | 356 250,00 | 1 016 250,00 | 1 346 250,00 | 1 676 250,00 | 2 345 000,00 | 3335000 | |
| 1.2. | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 13 750,00 | 13 750,00 | 13 750,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 148 320,55 | 645 352,75 | 1 853 558,25 | 2 457 661,00 | 3 061 763,75 | 4 283 719,25 | 6096027.5 | |
| 2 | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Разработаны и внедрены компоненты цифровой образовательной среды, являющиеся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 471,70 | 388 471,70 | 656 943,30 | 656943.3 | |
| 2.2. | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 141 383,09 | 212 074,64 | 386 649,27 | 503 032,36 | 619 415,45 | 864 681,63 | 1220378.7 | |
| 2.3. | Разработан верифицированный цифровой образовательный контент по всем уровням и учебным предметам общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 1 000 000,00 | 1000000 | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ​Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе цифровых технологий.  Центр цифровой трансформации образования - структурное подразделение организации, наделенной Министерством просвещения Российской Федерации функциями проектного офиса национального проекта "Образование", осуществляющее организационно-управленческую, аналитическую, методическую и экспертную деятельность, направленную на обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, а также обучение управленческих команд субъектов Российской Федерации с целью создания современно и безопасной цифровой образовательной среды.  Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис, обеспечивающий эффективное взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения цифровой образовательной среды.  Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) или получение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видео-изображения и звук.  Детский центр цифрового образования "ИТ-куб" - это образовательная организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время.  В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" планируется реализация следующих значимых мероприятий:  внедрение цифровой образовательной среды, которая позволит во всех образовательных организациях на территории Российской Федерации создать профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы;  создание и внедрение компонентов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений;  создание сети из 340 центров цифрового образования для детей "IT-куб".  В федеральном проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходом и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программами Российской Федерации. | | | | | | | | | | | | | |
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту федерального проекта | | | |
|  | | | | | | | | Цифровая образовательная среда | | | |
| План реализации федерального проекта | | | | | | | | | | |  |
|  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования " | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Горобец А. В. | В 2021 году обеспечено оснащение (обновление) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением не менее 25% образовательных организаций, а в 2022 году не менее 40% образовательных организаций в 15 пилотных субъектах Российской Федерации , участвующих в эксперименте по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования. | | Да | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | 02 | Кузьмин П. В. | Протокол  Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий в рамках эксперимента по модернизации | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 39 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | образованиям)" , значение: 0.0000 |  |  | точками отсутствует |  |  | цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" | |  |  | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000 | - | 15.04.2021 | 01 | 03 | Кузьмин П. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000 | - | 30.09.2021 | 03 | 05 | Горобец А. В. | Отчет  Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Информационно-аналитический отчет об итогах эксперимента по модернизации | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 40 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | цифровой образовательной среды. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета. | |  |  | |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Проведена поставка оборудования Исполнителями в рамках заключенных контрактов" , значение: 0.0000 | - | 30.09.2021 | 02 | 04 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о поставках оборудования | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Не менее 5% образовательных организаций (пилотных субъектов Российской Федерации) оснащены компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением" , значение: 0.0000 | - | 30.10.2021 | 04 | 06 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно аналитический отчет об оснащении компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением образовательных организаций (пилотных субъектов Российской Федерации) | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Не менее 15% образовательных организаций (пилотных субъектов Российской | - | 30.11.2021 | 05 | 08 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно аналитический отчет об оснащении компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 41 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Федерации) оснащены компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением" , значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | и программным обеспечением образовательных организаций (пилотных субъектов Российской Федерации) | |  |  | |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Оборудование запущено в эксплуатацию в образовательных организациях" , значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о запуске в эксплуатацию оборудования | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "Не менее 25% образовательных организаций (пилотных субъектов Российской Федерации) оснащены компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным | - | 31.12.2021 | 06 | 09 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно аналитический отчет об оснащении компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением образовательных организаций (пилотных субъектов Российской Федерации) | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 42 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | обеспечением" , значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Горобец А. В. | Отчет  Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2021 году. Информационно-аналитический отчет об итогах эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета. | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 1.1.10 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 02 | Горобец А. В. | Прочий тип документа  Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в общеобразовательных | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 43 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует |  |  | организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда", утвержденное в федеральном законе о федеральном бюджете | |  |  | |
| 1.1.11 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000 | - | 15.04.2022 | 01 | 03 | Горобец А. В. | Соглашение  Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации объявлены закупки оборудования" , значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | 02 | 04 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет об объявленных субъектами Российской Федерации закупках оборудования | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации заключены контракты на поставку оборудования" , значение: 0.0000 | - | 31.08.2022 | 03 | 05 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о заключении субъектами Российской Федерации контрактов на поставку оборудования | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 44 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | 04 | 06 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет об о ходе реализации эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды, включающий информацию об использовании межбюджетных трансфертов в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета. | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "Проведена поставка оборудования исполнителями в рамках заключенных контрактов" , значение: 0.0000 | - | 30.11.2022 | 05 | 07 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о поставках оборудования | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении эксперимента по модернизации цифровой | - | 31.12.2022 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет об итогах эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды, | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 45 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»" , значение: 0.0000 |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  | включающий отчет об использовании межбюджетных трансфертов в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета. | |  |  | |
|
| 1.2 | Результат "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Горобец А. В. | Обеспечено обновление материально-технической базы образовательных организаций (филиалов) общего и среднего профессионального образования с целью внедрения цифровой образовательной среды, что позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в том числе | | Да | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 46 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Значение количества организаций (филиалов), в которых обновлена материально-техническая база, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. | |  |  | |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 31.12.2018 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хамардюк А. В. | Протокол  Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году | | - |  | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "С |  | 15.02.2019 | 02 | 06 | Хамардюк А. | Отчет | |  |  | |
| 47 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - |  |  |  | В. | Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году | | - |  | |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 01.05.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хамардюк А. В. | Прочий тип документа  Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | - |  | |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Утверждено | - | 31.08.2019 | Взаимосвязь с | 03 | Хамардюк А. В. | Протокол  Распределение субсидий из | | - |  | |
| 48 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году | |  |  | |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой | - | 31.12.2019 | 09 | 11 | Хамардюк А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений | | - |  | |
|
| 49 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики " , значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
|
|
| 1.2.6 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результ | 07 | Хамардюк А. В. | Приказ  Государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения | | - |  | |
| 50 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000 |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | |  |  | |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Подготовлены предложения о дальнейшей поддержке создания цифровых учебно-методических комплексов (ЦУМК) на основе итогов мониторинга спроса и эффективности использования создаваемых ЦУМКов в 2019 году в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика"" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2019 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хамардюк А. В. | Докладная записка  Доклад в Проектный комитет национального проекта "Образование" о предложениях по дальнейшей поддержке создания ЦУМК, решение Проектного комитета о реализации мероприятия федерального проекта. | | - |  | |
|
| 1.2.8 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результ | 08 | Хамардюк А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях | | - |  | |
| 51 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000 |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на создание и функционирование Центра | |  |  | |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Разработка предложений по совершенствованию процедуры государственной итоговой аттестации и иных оценочных процедур в системе общего образования при внедрении целевой модели цифровой образовательной среды " , значение: 0.0000 | - | 31.12.2019 | 08 | 10 | Музаев А. А. | Докладная записка  Доклад в Проектный комитет национального проекта "Образование", решение Проектного комитета о предложениях по дальнейшей реализации мероприятий федерального проекта. Разработаны предложения по совершенствованию процедуры государственной итоговой аттестации | | - |  | |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих | - | 31.12.2019 | 07 | 09 | Хамардюк А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем | | - |  | |
| 52 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных |  |  |  |  |  | внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе | |  |  | |
|
|
| 53 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | программ среднего профессионального образования; игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям " , значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
|
| 1.2.11 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" , значение: 0.0000 | - | 15.02.2020 | 02 | 05 | Хамардюк А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта | | - |  | |
|
| 54 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | "Образование" в 2020 году | |  |  | |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000 | - | 01.03.2020 | 03 | 06 | Кузьмин П. В. | Приказ  Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | - |  | |
|
| 1.2.13 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 | - | 01.04.2020 | 05 | 07 | Кузьмин П. В. | Прочий тип документа  Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | - |  | |
|
| 1.2.14 | Контрольная точка "Выданы гранты | - | 31.12.2020 | 07 | Взаимосвязь с | Кузьмин П. В. | Отчет  Информационно-аналитический | | - |  | |
| 55 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений | |  |  | |
|
|
| 56 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики" , значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Инкин М. А. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | - |  | |
|
| 1.2.16 | Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя "Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой | - | 01.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | 02 | Кузьмин П. В. | Приказ  Приказ Минпросвещения России | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 57 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | образовательной среды"" |  |  | точками отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 31.03.2021 | 10 | 03 | Кузьмин П. В. | Протокол  Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 1.2.18 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 30.04.2021 | 02 | 11 | Кузьмин П. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 1.2.19 | Контрольная точка | - | 30.09.2021 | Взаимо | Взаимо | Горобец А. В. | Отчет | | - | ГИИС | |
| 58 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Информационно-аналитический отчет об использовании межбюджетных трансфертов для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2021 году. | |  | Электронный бюджет | |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Субъектами проведены конкурсные процедуры по закупке оборудования в рамках проведения мероприятий в 2021 году" , значение: 0.0000 | - | 30.09.2021 | 03 | 12 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о проведении конкурсных процедур | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Не менее 9300 образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, нарастающим итогом с 2019 года" , значение: 0.0000 | - | 30.10.2021 | 12 | 14 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет об обеспечении материально-технической базой образовательных организаций, запланированных к оснащению в 2021 году | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 59 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.22 | Контрольная точка "Не менее 10700 образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, нарастающим итогом с 2019 года" , значение: 0.0000 | - | 30.11.2021 | 13 | 16 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет об обеспечении материально-технической базой образовательных организаций, запланированных к оснащению в 2021 году | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.2.23 | Контрольная точка "Произведена поставка (установка) оборудования в рамках проведения мероприятий в 2021 году" , значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | 16 | 17 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о поставке (установке) оборудования в 2021 году | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.24 | Контрольная точка "Не менее 12260 образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, нарастающим итогом с 2019 года" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 15 | 17 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет об обеспечении материально-технической базой образовательных организаций, запланированных к оснащению в 2021 году | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 60 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.2.25 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 16 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет об использовании межбюджетных трансфертов для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 1.2.26 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Горобец А. В. | Прочий тип документа  Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование", утвержденное в федеральном законе о федеральном бюджете | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 1.2.27 | Контрольная точка "С | - | 30.04.2022 | 02 | 12 | Горобец А. В. | Соглашение | | - | ГИИС | |
| 61 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" , значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы образовательных организаций для целью внедрения цифровой образовательной среды | |  | Электронный бюджет | |
| 1.2.28 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации объявлены закупки оборудования" , значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет об объявленных субъектами Российской Федерации закупках оборудования | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.2.29 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации заключены контракты на поставку оборудования" , значение: 0.0000 | - | 31.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о заключении субъектами Российской Федерации контрактов на поставку оборудования | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 62 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.2.30 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | 03 | 14 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет об использовании межбюджетных трансфертов для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году. | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 1.2.31 | Контрольная точка "Проведена поставка оборудования исполнителями в рамках заключенных контрактов" , значение: 0.0000 | - | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о поставках оборудования | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.2.32 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о достижении результата, включая отчет об использовании межбюджетных трансфертов для внедрения цифровой образовательной среды в рамках | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 63 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  | федерального проекта "Цифровая образовательная среда" | |  |  | |
| 1.2.33 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000 | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Горобец А. В. | Прочий тип документа  Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование", утвержденное в федеральном законе о федеральном бюджете | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 1.2.34 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных | - | 30.04.2023 | 02 | 13 | Горобец А. В. | Соглашение  Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы образовательных | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 64 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | трансфертов\*" , значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | организаций для целью внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | |  |  | |
| 1.2.35 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации объявлены закупки оборудования" , значение: 0.0000 | - | 30.06.2023 | 03 | 13 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет об объявленных субъектами Российской Федерации закупках оборудования | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 1.2.36 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации заключены контракты на поставку оборудования" , значение: 0.0000 | - | 31.08.2023 | 08 | 13 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о заключении субъектами Российской Федерации контрактов на поставку оборудования | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 1.2.37 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000 | - | 30.09.2023 | 03 | 14 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет об использовании межбюджетных трансфертов для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2023 году. | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 1.2.38 | Контрольная точка | - | 30.11.2023 | 13 | 14 | Горобец А. В. | Отчет | | - | ГИИС | |
| 65 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Проведена поставка оборудования исполнителями в рамках заключенных контрактов" , значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | Информационно-аналитический отчет о поставках оборудования | |  | "Электронный бюджет" | |
| 1.2.39 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о достижении результата, включающий отчет об использовании межбюджетных трансфертов для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2023 году. | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 1.2.40 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000 | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Горобец А. В. | Прочий тип документа  Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 66 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | "Образование", утвержденное в федеральном законе о федеральном бюджете | |  |  | |
| 1.2.41 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" , значение: 0.0000 | - | 30.04.2024 | 02 | 13 | Горобец А. В. | Соглашение  Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы образовательных организаций для целью внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 1.2.42 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации объявлены закупки оборудования" , значение: 0.0000 | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет об объявленных субъектами Российской Федерации закупках оборудования | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.2.43 | Контрольная точка | - | 31.08.2024 | 08 | 13 | Горобец А. В. | Отчет | | - | ГИИС | |
| 67 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Субъектами Российской Федерации заключены контракты на поставку оборудования" , значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | Информационно-аналитический отчет о заключении субъектами Российской Федерации контрактов на поставку оборудования | |  | "Электронный бюджет" | |
| 1.2.44 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000 | - | 30.09.2024 | 03 | 14 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет об использовании межбюджетных трансфертов для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2024 году. | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 1.2.45 | Контрольная точка "Проведена поставка оборудования Исполнителями в рамках заключенных контрактов" , значение: 0.0000 | - | 30.11.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о поставках оборудования | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 1.2.46 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании | - | 31.12.2024 | 13 | Взаимосвязь с иными | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о достижении результата, | | - | ГИИС Электронный | |
| 68 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000 |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  | включающий отчет об использовании межбюджетных трансфертов для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2024 году. | |  | бюджет | |
| 2 | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Результат "Разработаны и внедрены компоненты цифровой образовательной среды, являющиеся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Горобец А. В. | Разработка и внедрение Федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, состоящей из нескольких компонент (библиотека образовательных материалов, сервис контрольно-измерительных материалов для оценки текущей успеваемости и самодиагностики, сервис аналитики, сервис поддержки пользователей, работа с документами, управление средствами отображения информации, цифровой помощник ученика, цифровой помощник учителя, цифровой помощник родителя, базовая платформа;) направлена на внедрение цифровой образовательной среды, позволяющей создать условия для | | Нет | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 69 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | применения цифровых сервисов и верифицированного цифрового образовательного контента всеми участниками образовательного процесса. | |  |  | |
| 2.1.1 | Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя "Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования"" , значение: 0.0000 | - | 01.02.2021 | 22 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузьмин П. В. | Приказ  Приказ Минпросвещения России | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 2.1.2 | Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя "Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения, посредством | - | 01.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 23 | Кузьмин П. В. | Приказ  Приказ Минпросвещения России | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 70 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды"" |  |  | вует |  |  |  | |  |  | |
| 2.1.3 | Контрольная точка ""Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000 | - | 01.03.2021 | 23 | 25 | Кузьмин П. В. | Приказ  Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 2.1.4 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в | - | 01.04.2021 | 24 | 28 | Кузьмин П. В. | Прочий тип документа  Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 71 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | реестр соглашений)" , значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.1.5 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" | - | 01.07.2021 | 25 | 29 | Кузьмин П. В. | Прочий тип документа  Утверждены технические задания, позволяющие осуществить работы по разработке платформы | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 2.1.6 | Контрольная точка "Проведен комплекс испытательных мероприятий (2 компонента)" , значение: 0.0000 | - | 30.09.2021 | 28 | 30 | Горобец А. В. | Отчет  Отчет о проведении комплекса испытательных мероприятий | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 2.1.7 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" , значение: 0.0000 | - | 01.11.2021 | 29 | 32 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет об итогах апробации и тестирования платформы. Проведено тестирование компонент цифровой образовательной среды, являющейся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, подготовлены предложения по | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 72 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | усовершенствованию функционирования платформы | |  |  | |
| 2.1.8 | Контрольная точка "Разработан и утвержден комплект организационно-распорядительной документации для аттестации информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) по требованиям безопасности информации" , значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | 30 | 33 | Горобец А. В. | Прочий тип документа  Комплект организационно-распорядительной документации для аттестации информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) по требованиям безопасности информации | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 2.1.9 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в опытную эксплуатацию" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 34 | Горобец А. В. | Акт  Акт о вводе информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) в опытную эксплуатацию | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 2.1.10 | Контрольная точка "Представлен отчет о | - | 31.12.2021 | 33 | Взаимосвязь с | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический | | - | ГИИС Электронн | |
| 73 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации | |  | ый бюджет | |
|
| 2.1.11 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000 | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 13 | Горобец А. В. | Прочий тип документа  Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 2.1.12 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная | - | 31.03.2022 | 25 | 11 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 74 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации" , значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации | |  |  | |
| 2.1.13 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | 13 | 26 | Горобец А. В. | Прочий тип документа  Утверждено техническое задание, позволяющее осуществить работы по созданию (развитию) платформы | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 2.1.14 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" , значение: 0.0000 | - | 15.05.2022 | 11 | 27 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет об итогах апробации и тестирования платформы. Проведено тестирование компонент цифровой образовательной среды, являющейся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, подготовлены предложения по усовершенствованию функционирования платформы | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 75 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.1.15 | Контрольная точка "Проведена закупка для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы" , значение: 0.0000 | - | 31.07.2022 | 26 | 22 | Горобец А. В. | Отчет  Закупка в соответствии с сформированным техническим заданием на создание (развитие) платформы | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 2.1.16 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | 27 | 12 | Горобец А. В. | Отчет  Промежуточный информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 2.1.17 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" , значение: | - | 01.12.2022 | 22 | 23 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет об итогах апробации и тестирования платформы. Проведено тестирование компонент цифровой образовательной среды, являющейся частью федеральной | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 76 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | 0.0000 |  |  |  |  |  | информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, подготовлены предложения по усовершенствованию функционирования платформы | |  |  | |
| 2.1.18 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации" , значение: 0.0000 | - | 15.12.2022 | 12 | 24 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 2.1.19 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" , значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | 23 | 28 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о разработке и внедрении платформы, акты о вводе в эксплуатацию платформы. Обеспечено внедрение и функционирование платформы в целях реализации целевой модели цифровой образовательной среды | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 2.1.20 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии | - | 31.12.2022 | 24 | Взаимосвязь с иными результатами и | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 77 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  | выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации | |  |  | |
| 2.1.21 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000 | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Горобец А. В. | Прочий тип документа  Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 2.1.22 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного | - | 01.04.2023 | 23 | 24 | Горобец А. В. | Прочий тип документа  Утверждены технические задания, позволяющие осуществить работы по созданию (развитию) платформы | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 78 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | сервиса (информационной системы)" , значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.1.23 | Контрольная точка "Проведена закупка для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 0.0000 | - | 31.07.2023 | 11 | 22 | Горобец А. В. | Отчет  Закупка в соответствии с сформированными техническими заданиями на создание (развитие) платформы | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 2.1.24 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000 | - | 30.09.2023 | 24 | 12 | Горобец А. В. | Отчет  Промежуточный информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 2.1.25 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно- | - | 01.12.2023 | 22 | 13 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет об итогах апробации и тестирования платформы. | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 79 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" , значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | Проведено тестирование компонент цифровой образовательной среды, являющейся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, подготовлены предложения по усовершенствованию функционирования платформы | |  |  | |
| 2.1.26 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации" , значение: 0.0000 | - | 15.12.2023 | 12 | 25 | Горобец А. В. | Акт  Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 2.1.27 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг | - | 31.12.2023 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 80 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.1.28 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000 | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Горобец А. В. | Приказ  Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 2.1.29 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 0.0000 | - | 01.04.2024 | 30 | 31 | Горобец А. В. | Прочий тип документа  Утверждены технические задания, позволяющие осуществить работы по созданию (развитию) платформы | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 2.1.30 | Контрольная точка "Проведена закупка для | - | 31.07.2024 | 12 | 25 | Горобец А. В. | Отчет  Закупка в соответствии с | | - | ГИИС Электронн | |
| 81 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" , значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | сформированными техническими заданиями на создание (развитие) платформы | |  | ый бюджет | |
| 2.1.31 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"" , значение: 0.0000 | - | 30.09.2024 | 31 | 13 | Горобец А. В. | Отчет  Промежуточный информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 2.1.32 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" , значение: 0.0000 | - | 01.12.2024 | 25 | 14 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет об итогах апробации и тестирования платформы. Проведено тестирование компонент цифровой образовательной среды, являющейся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 82 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | образовательной среды, подготовлены предложения по усовершенствованию функционирования платформы | |  |  | |
| 2.1.33 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации" , значение: 0.0000 | - | 15.12.2024 | 13 | 32 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации» | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 2.1.34 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | 14 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 2.2 | Результат "100% | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Взаимо | Взаимо | Васильева Т. | Обновление к концу 2020 года | | Да | АИС | |
| 83 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет"). " |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | В. | всеми образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204. | |  | Электронный бюджет | |
|
|
| 2.2.1 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Хамардюк А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в | | - |  | |
| 84 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)" , значение: 0.0000 |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | том числе динамики достижения настоящего результата | |  |  | |
|
| 2.2.2 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2019 | 03 | 05 | Хамардюк А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций | | - |  | |
| 2.2.3 | Контрольная точка "Обеспечено заключение | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с | 03 | Ракова М. Н. | Прочий тип документа  - | | - | - | |
| 85 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | |
|
| 2.2.4 | Контрольная точка "Разработка методических рекомендаций по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет. При необходимости внесены изменения в нормативные правовые акты, в том числе в Правила размещения на | - | 31.12.2019 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хамардюк А. В. | Методические рекомендации  Методические рекомендации, информационное письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации о направлении методических рекомендаций. Сформирована методологическая основа реализации мероприятий федерального проекта по обновлению информационных ресурсов | | - |  | |
|
| 86 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации " , значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.2.5 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузьмин П. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата | | - |  | |
|
| 87 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | федерального проекта)" , значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.2.6 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2020 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузьмин П. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций | | - |  | |
|
| 2.2.7 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Кузьмин П. В. | Прочий тип документа  - | | - | - | |
|
| 2.3 | Результат "Педагогические работники | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Горобец А. В. | К концу 2024 года не менее 602 тысяч педагогических работников общеобразовательных организаций | | Нет | ГИИС Электронный | |
| 88 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | общеобразовательных организаций подключены к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и используют образовательные сервисы на рабочем месте." |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | подключены и используют м атериалы и сервисы федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС в рамках осуществления образовательной деятельности. | |  | бюджет | |
| 2.3.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 | - | 01.06.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Хамардюк А. В. | Прочий тип документа  Утверждение (одобрение, формирование) документов, необходимых для повышения квалификации 2 тыс. работников | | - |  | |
|
| 2.3.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 03 | Ракова М. Н. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о ходе повышения квалификации не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий | | - |  | |
| 89 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 2.3.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2019 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хамардюк А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет об итогах повышения квалификации не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий | | - |  | |
|
| 2.3.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 | - | 01.06.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Кузьмин П. В. | Прочий тип документа  Утверждение (одобрение, формирование) документов, необходимых для повышения квалификации 5 тыс. работников | | - |  | |
|
| 2.3.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и | 03 | Басюк В. С. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о ходе повышения квалификации не менее 5 тыс. работников, привлекаемых к | | - |  | |
| 90 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000 |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  | осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий | |  |  | |
| 2.3.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2020 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузьмин П. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет об итогах повышения квалификации не менее 5 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий | | - |  | |
|
| 2.3.7 | Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя "Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды на рабочих местах"" | - | 21.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузьмин П. В. | Приказ  Приказ Минпросвещения России | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 91 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.3.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.05.2021 | 04 | 02 | Кузьмин П. В. | Прочий тип документа  Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об Утверждении перечня документов, необходимых для обеспечения возможности подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 2.3.9 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Горобец А. В. | Прочий тип документа  Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении методических рекомендаций для педагогических работников | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 2.3.10 | Контрольная точка "Педагогические работники подключены к федеральной информационно-сервисной платформе | - | 01.12.2021 | 02 | 06 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о подключении педагогических работников к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 92 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | цифровой образовательной среды и используют образовательные сервисы на рабочем месте" , значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | образовательной среды и использовании образовательных сервисов | |  |  | |
| 2.3.11 | Контрольная точка "Не менее 150,6 тыс. педагогических работников общеобразовательных организаций подключены и используют материалы и сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в рамках осуществления образовательной деятельности" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 05 | 03 | Горобец А. В. | Отчет  Отчет Информационно-аналитический отчет о подключении педагогических работников к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использовании образовательных сервисов | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 2.3.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о подключении педагогических работников к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использовании образовательных | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 93 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  | сервисов | |  |  | |
| 2.3.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Горобец А. В. | Отчет  Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 2.3.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 | - | 30.04.2022 | 05 | 07 | Горобец А. В. | Отчет  Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 2.3.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы) " , значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | 06 | 03 | Горобец А. В. | Отчет  Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 94 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | работниками | |  |  | |
| 2.3.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | 07 | 03 | Горобец А. В. | Отчет  Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 2.3.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 | - | 31.10.2022 | 08 | 03 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о подключении педагогических работников к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использовании образовательных сервисов | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 2.3.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о подключении педагогических работников к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использовании образовательных сервисов | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 95 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.3.19 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы) " , значение: 0.0000 | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Горобец А. В. | Отчет  Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 2.3.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Горобец А. В. | Отчет  Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 2.3.21 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы) " , значение: 0.0000 | - | 30.06.2023 | 04 | 07 | Горобец А. В. | Отчет  Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 96 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.3.22 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы) " , значение: 0.0000 | - | 30.09.2023 | 06 | 03 | Горобец А. В. | Отчет  Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 2.3.23 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 | - | 31.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Горобец А. В. | Отчет  Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 2.3.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о подключении педагогических работников к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использовании образовательных сервисов | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 97 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | вует |  |  | |  |  | |
| 2.3.25 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы) " , значение: 0.0000 | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Горобец А. В. | Отчет  Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 2.3.26 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Горобец А. В. | Отчет  Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 2.3.27 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы) " , значение: 0.0000 | - | 30.06.2024 | 05 | 08 | Горобец А. В. | Отчет  Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 98 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | сервисов педагогическими работниками | |  |  | |
| 2.3.28 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 | - | 30.09.2024 | 07 | 08 | Горобец А. В. | Отчет  Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 2.3.29 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе предоставления услуги (выполнения работы)" , значение: 0.0000 | - | 31.10.2024 | 07 | 03 | Горобец А. В. | Отчет  Отчет о ходе подключения к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использования образовательных сервисов педагогическими работниками | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 2.3.30 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о подключении педагогических работников к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и использовании образовательных сервисов | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 99 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.4 | Результат "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Горобец А. В. | Создание за счет федеральной поддержки не менее 340 центров образования «IT-куб» позволит обеспечить продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, которые в случае создания также учитываются на федеральном уровне. Значение количества центров образования «IT-куб» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на | | Да | Система управления проектной деятельностью | |
|
|
| 100 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. При подсчете созданных центров «IT-куб» также необходимо учитывать ранее созданные 5 центров в следующих субъектах: Астраханская область, Вологодская область, Краснодарский край, Новгородская область, Республика Татарстан. Число детей, охваченных деятельностью центров образования "IT-куб" составит: в 2021 году – не менее 50 тыс. человек; в 2022 году – не менее 78 тыс. человек; в 2023 году – не менее 104 тыс. человек; в 2024 и последующие годы – не менее 136 тыс. человек. | |  |  | |
|
| 2.4.1 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание | - | 01.04.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 11 | Хамардюк А. В. | Приказ  Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | - |  | |
| 101 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000 |  |  | отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 2.4.2 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 | - | 01.05.2019 | 10 | 12 | Хамардюк А. В. | Прочий тип документа  Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | - |  | |
|
| 2.4.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2019 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хамардюк А. В. | Отчет  Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2019 году. Информационно-аналитический отчет об итогах создания центров. Сбор и анализ информации | | - |  | |
|
| 102 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета. | |  |  | |
| 2.4.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Инкин М. А. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | - |  | |
|
| 2.4.5 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2019 | 07 | 09 | Ракова М. Н. | Прочий тип документа  - | | - | - | |
| 2.4.6 | Контрольная точка "Утверждено | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с | 08 | Ракова М. Н. | Прочий тип документа  - | | - | - | |
| 103 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 2.4.7 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Хамардюк А. В. | Прочий тип документа  Публикация на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации объявления о проведении в 2019 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование. Отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию | | - |  | |
|
|
| 104 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование в 2020 году. | |  |  | |
| 2.4.8 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" , значение: 0.0000 | - | 15.02.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Хамардюк А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование в 2020 году | | - |  | |
|
| 2.4.9 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: | - | 01.03.2020 | 08 | 11 | Кузьмин П. В. | Приказ  Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | - |  | |
|
| 105 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.4.10 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 | - | 01.04.2020 | 10 | 12 | Кузьмин П. В. | Прочий тип документа  Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | - |  | |
|
| 2.4.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 12 | Кузьмин П. В. | Отчет  Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2020 году. Информационно-аналитический отчет об итогах создания центров. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета. | | - |  | |
|
| 106 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.4.12 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2020 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Инкин М. А. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | - |  | |
|
| 2.4.13 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Кузьмин П. В. | Протокол  Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров Цифрового образования детей федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 2.4.14 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской | - | 15.02.2021 | 07 | 10 | Руденок М. А. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 107 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Федерации межбюджетных трансфертов\*" , значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | субъектов Российской Федерации на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2021 году | |  |  | |
| 2.4.15 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000 | - | 01.04.2021 | 08 | 13 | Руденок М. А. | Приказ  Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 2.4.16 | Контрольная точка "Проведен мониторинг открытия центров цифрового образования детей "IT-куб" , значение: 0.0000 | - | 30.09.2021 | 10 | 12 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет об открытии центров цифрового образования детей "IT-куб" | | - | Система управления проектной деятельностью | |
| 2.4.17 | Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения | - | 31.10.2021 | 13 | 15 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о результатах | | - | ГИИС Электронный | |
| 108 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» в 2021 году" , значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования «IT-куб» | |  | бюджет | |
| 2.4.18 | Контрольная точка "Создано не менее 125 центров цифрового образования детей "IT-куб"" , значение: 0.0000 | - | 30.11.2021 | 14 | 12 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о результатах создания центров цифрового образования детей "IT-куб" | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 2.4.19 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 13 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Горобец А. В. | Отчет  Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2021 году. Информационно-аналитический отчет об итогах создания центров. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета. | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 2.4.20 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о | - | 31.12.2021 | 13 | Взаимосвязь с иными | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о | | - | ГИИС Электронный | |
| 109 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000 |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  | порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации | |  | бюджет | |
| 2.4.21 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Горобец А. В. | Прочий тип документа  Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров Цифрового образования детей федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 2.4.22 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" , значение: | - | 15.02.2022 | 07 | 10 | Горобец А. В. | Соглашение  Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 110 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | 0.0000 |  |  |  |  |  | федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году | |  |  | |
| 2.4.23 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000 | - | 01.03.2022 | 08 | 11 | Горобец А. В. | Приказ  Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 2.4.24 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , | - | 01.04.2022 | 10 | 15 | Горобец А. В. | Прочий тип документа  Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 111 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.4.25 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000 | - | 15.07.2022 | 11 | 12 | Горобец А. В. | Отчет  Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 2.4.26 | Контрольная точка "Проведен мониторинг открытия центров цифрового образования детей "IT-куб"" , значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | 11 | 12 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет об открытии центров цифрового образования детей "IT-куб" | | - | Система управления проектной деятельностью | |
| 2.4.27 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2022 | 15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Горобец А. В. | Отчет  Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на создание центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2022 году. | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 112 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | отсутствует |  | Информационно-аналитический отчет об итогах создания центров. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета. | |  |  | |
| 2.4.28 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 2.4.29 | Контрольная точка "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" в 2022 году" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о создании центров цифрового образования детей "IT-куб" в 2022 году | | - | Система управления проектной деятельностью | |
| 113 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 2.4.30 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Горобец А. В. | Прочий тип документа  Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров Цифрового образования детей федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 2.4.31 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" , значение: 0.0000 | - | 15.02.2023 | 07 | 10 | Горобец А. В. | Соглашение  Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2023 году | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 2.4.32 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание | - | 01.03.2023 | 08 | 11 | Горобец А. В. | Приказ  Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 114 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.4.33 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 | - | 01.04.2023 | 10 | 15 | Горобец А. В. | Прочий тип документа  Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 2.4.34 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание | - | 15.07.2023 | 11 | 12 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 115 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.4.35 | Контрольная точка "Проведен мониторинг открытия центров цифрового образования детей "IT-куб"" , значение: 0.0000 | - | 30.09.2023 | 11 | 12 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет об открытии центров цифрового образования детей "IT-куб" | | - | Система управления проектной деятельностью | |
| 2.4.36 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | 15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Горобец А. В. | Отчет  Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2023 году. Информационно-аналитический отчет об итогах создания центров. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета. | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 2.4.37 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о | - | 31.12.2023 | 13 | Взаимосвязь с иными | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о | | - | ГИИС Электронный | |
| 116 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000 |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  | порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации | |  | бюджет | |
| 2.4.38 | Контрольная точка "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" в 2023 году" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о создании центров цифрового образования детей "IT-куб" в 2023 году | | - | Система управления проектной деятельностью | |
|
| 2.4.39 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | 08 | Горобец А. В. | Прочий тип документа  Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров Цифрового образования детей федерального проекта "Цифровая образовательная среда" | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 117 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует |  |  | национального проекта "Образование" | |  |  | |
| 2.4.40 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" , значение: 0.0000 | - | 15.02.2024 | 07 | 10 | Горобец А. В. | Соглашение  Соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках эксперимента по модернизации цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2024 году | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 2.4.41 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 01.03.2024 | 08 | 11 | Горобец А. В. | Приказ  Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 2.4.42 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и | - | 01.04.2024 | 10 | 15 | Горобец А. В. | Прочий тип документа  Соглашение о порядке и условиях | | - | ГИИС Электронн | |
| 118 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" |  |  |  |  |  | предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации | |  | ый бюджетбюджет | |
| 2.4.43 | Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000 | - | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 2.4.44 | Контрольная точка "Проведен мониторинг открытия центров цифрового образования детей "IT-куб"" , значение: 0.0000 | - | 30.09.2024 | 11 | 12 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет об открытии центров цифрового образования детей "IT-куб" | | - | Система управления проектной деятельностью | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 119 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.4.45 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 30.12.2024 | 15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Горобец А. В. | Отчет  Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2024 году. Информационно-аналитический отчет об итогах создания центров. Сбор и анализ информации субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета. | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 2.4.46 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 30.12.2024 | 15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|
| 2.4.47 | Контрольная точка "Созданы центры | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический | | - | Система управлени | |
| 120 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | цифрового образования детей "IT-куб" в 2024 году" , значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | отчет о создании центров цифрового образования детей "IT-куб" в 2024 году | |  | я проектной деятельностью | |
| 2.5 | Результат "Разработан верифицированный цифровой образовательный контент по всем уровням и учебным предметам общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Горобец А. В. | Разработка и верификация цифрового образовательного контента, содержащего интерактивные и адаптивные цифровые инструменты, по всем учебным предметам образовательных программ всех уровней общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе к 2022 году – для уровня основного общего образования (17 комплектов), к 2023 году для уровня среднего общего образования (11 комплектов), к 2024 году для уровня начального общего образования (13 комплектов) Организована процедура создания, верификации и экспертной оценки материалов, | | Нет | ГИИС Электронный бюджет | |
|
|
| 121 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | представленных в цифровом виде, а также средств, способствующих определению уровня знаний, умений, навыков, оценки компетенций и достижений обучающихся (образовательный контент). Начиная с 2025 года обеспечивается обновление верифицированного цифрового образовательного контента с учетом федеральных государственных образовательных стандартов. | |  |  | |
|
| 2.5.1 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 19 | Кузьмин П. В. | Акт  Закупка в соответствии с сформированными техническими заданиями на разработку федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений | | - | Единая информационная система в сфере закупок | |
|
| 2.5.2 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | - | 30.06.2021 | 18 | 22 | Кузьмин П. В. | Соглашение  Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 122 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" |  |  |  |  |  | просвещения Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» | |  |  | |
| 2.5.3 | Контрольная точка "Комплекты контента переданы на экспертизу" , значение: 0.0000 | - | 30.09.2021 | 19 | 23 | Горобец А. В. | Отчет  Отчет о передаче контента на экспертизу | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 2.5.4 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000 | - | 30.09.2021 | 19 | 17 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 2.5.5 | Контрольная точка "Комплекты контента верифицированы и к ним предоставлен онлайн-доступ" , значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | 22 | 17 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о верификации контента и предоставлении к нему онлайн-доступа | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 123 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2.5.6 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 22 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 2.5.7 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000 | - | 30.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Горобец А. В. | Прочий тип документа  Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 2.5.8 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение | - | 30.04.2022 | 15 | 18 | Горобец А. В. | Соглашение  Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 124 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» | |  |  | |
| 2.5.9 | Контрольная точка "Комплекты контента переданы на экспертизу" , значение: 0.0000 | - | 31.08.2022 | 16 | 23 | Горобец А. В. | Отчет  Отчет о передаче контента на экспертизу | | - | ГИИС Электронный бюджет | |
| 2.5.10 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | 18 | 19 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 2.5.11 | Контрольная точка "Комплекты контента | - | 15.12.2022 | 23 | 17 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический | | - | ГИИС Электронн | |
| 125 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | верифицированы и к ним предоставлен онлайн-доступ" , значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | отчет о верификации контента и предоставлении к нему онлайн-доступа | |  | ый бюджет | |
| 2.5.12 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 19 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 2.5.13 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 30.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 16 | Горобец А. В. | Прочий тип документа  Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 2.5.14 | Контрольная точка | - | 30.04.2023 | 15 | 23 | Горобец А. В. | Соглашение | | - | ГИИС | |
| 126 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» | |  | "Электронный бюджет" | |
|
| 2.5.15 | Контрольная точка "Комплекты контента переданы на экспертизу" , значение: 0.0000 | - | 31.08.2023 | 16 | 23 | Горобец А. В. | Отчет  Отчет о передаче контента на экспертизу | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 2.5.16 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , | - | 30.09.2023 | 16 | 17 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 127 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | значение: 0.0000 |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.5.17 | Контрольная точка "Комплекты контента верифицированы и к ним предоставлен онлайн-доступ" , значение: 0.0000 | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о верификации контента и предоставлении к нему онлайн-доступа | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 2.5.18 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2023 | 23 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 2.5.19 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание | - | 30.03.2024 | Взаимосвязь с иными результ | 16 | Горобец А. В. | Прочий тип документа  Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 128 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» | |  |  | |
| 2.5.20 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 30.04.2024 | 15 | 23 | Горобец А. В. | Соглашение  Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 2.5.21 | Контрольная точка "Комплекты контента переданы на экспертизу" , значение: 0.0000 | - | 31.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Горобец А. В. | Отчет  Отчет о передаче контента на экспертизу | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 129 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 2.5.22 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000 | - | 30.09.2024 | 16 | 17 | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 2.5.23 | Контрольная точка "Комплекты контента верифицированы и к ним предоставлен онлайн-доступ" , значение: 0.0000 | - | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о верификации контента и предоставлении к нему онлайн-доступа | | - | ГИИС "Электронный бюджет" | |
|
| 2.5.24 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о | - | 31.12.2024 | 23 | Взаимосвязь с иными | Горобец А. В. | Отчет  Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о | | - | ГИИС "Электронный | |
| 130 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  | порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» | |  | бюджет" | |
| 2.6 | Результат "Утвержден пакет единых технологических требований с учетом целевой модели цифровой образовательной среды, включая требования к создаваемым цифровым платформам, сервисам, информационным системам, регламенты информационного взаимодействия, форматы обмена данными, обеспечивающие информационное взаимодействие и сквозную аутентификацию на цифровой платформе и в | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Носков К. Ю. | Формирование и утверждение к 1 марта 2020 г. единых технологических требований, позволит определить основные принципы для создания и функционирования цифровых платформ, сервисов, информационных систем, регламентов информационного взаимодействия, форматов обмена данными, обеспечивающих информационное взаимодействие и сквозную аутентификацию на цифровых платформах и в информационных системах всех уровней образования. | | Нет | ГИС Электронный бюджет | |
|
| 131 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | информационных системах всех уровней образования" |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.6.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " , значение: 0.0000 | - | 01.07.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Хамардюк А. В. | Исходящее письмо  Информационное письмо Министерства просвещения Российской Федерации. Подготовлены предложения о единых технологических требованиях с учетом требований разрабатываемой целевой модели цифровой образовательной среды | | - |  | |
|
| 2.6.2 | Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000 | - | 31.12.2019 | 01 | 03 | Пак О. Б. | Приказ  Проект приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об утверждении единых технологических требований. Разработан проект приказа, согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и экспертным сообществом | | - |  | |
|
| 2.6.3 | Контрольная точка "Документ опубликован" , значение: 0.0000 | - | 01.03.2020 | 04 | Взаимосвязь с иными | Пак О. Б. | Прочий тип документа  Публикация приказа Министерства цифрового развития, связи и | | - |  | |
| 132 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  | массовых коммуникаций Российской Федерации об утверждении единых технологических требованиях | |  |  | |
| 2.6.4 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000 | - | 01.03.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Пак О. Б. | Приказ  Согласование проекта приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об утверждении единых технологических требований | | - |  | |
|
| 2.6.5 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000 | - | 01.03.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Пак О. Б. | Приказ  Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об утверждении единых технологических требованиях. Созданы условия для разработки цифровых образовательных платформ и сервисов учитывающие единые технологические требования | | - |  | |
|
| 133 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2.7 | Результат "Разработана методология для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий" | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Васильева Т. В. | Разработка к 1 апреля 2020 г. методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы. | | Нет | ГИС Электронный бюджет | |
|
| 2.7.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " , значение: 0.0000 | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Хамардюк А. В. | Прочий тип документа  Информационно-аналитический отчет о результатах проведения исследования. Подготовлены предложения для разработки методологии внедрения современных цифровых технологий в образовательных процесс. Информационные материалы, подготовленные совместно с профессиональным сообществом. Разработан пилотный перечень предметных областей для апробации внедрения цифровых технологий, а также требования к внедрению в основные общеобразовательные программы современных технологий образования. | | - |  | |
|
| 134 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении технического задания. Сформированы основные методологические, инфраструктурные и иные подходы к разработке форм, средств, методов обучения с использованием цифровых технологий. | |  |  | |
|
| 2.7.2 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000 | - | 01.03.2020 | 01 | 04 | Кузьмин П. В. | Методические рекомендации  Согласование проекта методологии для внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий | | - |  | |
| 2.7.3 | Контрольная точка "Документ опубликован" , значение: 0.0000 | - | 01.04.2020 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кузьмин П. В. | Прочий тип документа  Публикация методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации | | - |  | |
|
| 2.7.4 | Контрольная точка | - | 01.04.2020 | Взаимо | 04 | Кузьмин П. В. | Методические рекомендации | | - |  | |
| 135 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Документ разработан" , значение: 0.0000 |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | Разработка на основе пилотного перечня и требований к внедрению цифровых технологий методологии внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий | |  |  | |
| 2.7.5 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000 | - | 01.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Кузьмин П. В. | Распоряжение  Методические рекомендации, утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации. Создана методологическая основа для реализации мероприятий федерального проекта по внедрению современных цифровых технологий | | - |  | |
|
| 2.8 | Результат "Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Васильева Т. В. | Внедрение к концу 2020 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 5 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит: - | | Да | ГИС Электронный бюджет | |
| 136 | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | цифровые технологии" |  |  | отсутствует | отсутствует |  | усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий. | |  |  | |
|
| 2.8.1 | Контрольная точка не задана | - |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | | - |  | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к паспорту федерального проекта | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Цифровая образовательная среда | | | | | |
| Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды Процент | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Байконур | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| город Байконур | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 0,0000 | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | - | | - | - | - | - | - |
| 138 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 |  | |  |  |  |  |  |
| Республика Бурятия | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Приволжский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Кировская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Нижегородская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Оренбургская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Пензенская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Пермский край | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 139 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Республика Башкортостан | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Марий Эл | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Мордовия | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Самарская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Саратовская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Удмуртская Республика | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Ульяновская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Чувашская Республика - Чувашия | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Северо-Западный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Архангельская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Вологодская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| 140 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| город федерального значения Санкт-Петербург | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Калининградская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Ленинградская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Новгородская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Псковская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Карелия | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Коми | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская | 0,0000 | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | - | | - | - | - | - | - |
| 141 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Республика |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 |  | |  |  |  |  |  |
| Республика Дагестан | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Сибирский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Алтайский край | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Иркутская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Кемеровская область - Кузбасс | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Красноярский край | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Новосибирская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 142 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Омская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Алтай | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Тыва | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Хакасия | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Томская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Уральский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Курганская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Свердловская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Тюменская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Челябинская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| 143 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Центральный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Белгородская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Брянская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Владимирская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Воронежская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| город федерального значения Москва | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Ивановская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Калужская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Костромская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Курская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Липецкая область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Московская область | 0,0000 | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | - | | - | - | - | - | - |
| 144 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 |  | |  |  |  |  |  |
| Орловская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Рязанская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Смоленская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Тамбовская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Тверская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Тульская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Ярославская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Южный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Астраханская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Волгоградская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| город федерального значения Севастополь | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 145 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Краснодарский край | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Калмыкия | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Крым | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Ростовская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды Процент | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Байконур | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| город Байконур | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 146 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Камчатский край | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Приволжский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Кировская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Нижегородская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Оренбургская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| 147 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Пензенская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Пермский край | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Башкортостан | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Марий Эл | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Мордовия | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Самарская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Саратовская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Удмуртская Республика | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Ульяновская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Чувашская Республика - Чувашия | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Северо-Западный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| 148 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| федеральный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Архангельская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Вологодская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| город федерального значения Санкт-Петербург | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Калининградская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Ленинградская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Новгородская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Псковская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Карелия | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Коми | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 149 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Дагестан | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Сибирский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Алтайский край | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Иркутская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Кемеровская область - Кузбасс | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| 150 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Красноярский край | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Новосибирская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Омская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Алтай | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Тыва | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Хакасия | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Томская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Уральский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Курганская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Свердловская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Тюменская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Ханты-Мансийский | 0,0000 | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,00 | 20,00 | 40,00 | - | | - | - | - | - | - |
| 151 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| автономный округ - Югра |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 |  | |  |  |  |  |  |
| Челябинская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Центральный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Белгородская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Брянская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Владимирская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Воронежская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| город федерального значения Москва | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Ивановская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Калужская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Костромская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 152 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Курская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Липецкая область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Московская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Орловская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Рязанская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Смоленская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Тамбовская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Тверская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Тульская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Ярославская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Южный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Астраханская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 153 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Волгоградская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| город федерального значения Севастополь | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Краснодарский край | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Калмыкия | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Крым | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Ростовская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 40,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования Процент | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Байконур | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| город Байконур | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 154 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Еврейская автономная область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Приволжский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Кировская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| 155 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Нижегородская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Оренбургская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Пензенская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Пермский край | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Башкортостан | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Марий Эл | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Мордовия | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Самарская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Саратовская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Удмуртская Республика | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Ульяновская область | 0,0000 | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | - | | - | - | - | - | - |
| 156 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 |  | |  |  |  |  |  |
| Чувашская Республика - Чувашия | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Северо-Западный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Архангельская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Вологодская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| город федерального значения Санкт-Петербург | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Калининградская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Ленинградская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Новгородская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Псковская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 157 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Республика Карелия | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Коми | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Дагестан | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Сибирский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Алтайский край | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| 158 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Иркутская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Кемеровская область - Кузбасс | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Красноярский край | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Новосибирская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Омская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Алтай | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Тыва | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Хакасия | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Томская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Уральский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Курганская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Свердловская область | 0,0000 | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | - | | - | - | - | - | - |
| 159 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 |  | |  |  |  |  |  |
| Тюменская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Челябинская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Центральный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Белгородская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Брянская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Владимирская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Воронежская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| город федерального значения Москва | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Ивановская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 160 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Калужская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Костромская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Курская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Липецкая область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Московская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Орловская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Рязанская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Смоленская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Тамбовская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Тверская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Тульская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Ярославская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| 161 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Южный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Астраханская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Волгоградская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| город федерального значения Севастополь | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Краснодарский край | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Калмыкия | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Крым | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Ростовская область | 0,0000 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды Процент | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 22,1500 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,2600 | 48,3200 | 66,4400 | 66,4400 | - | | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 162 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Еврейская автономная область | 60,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 109,2300 | 109,2300 | 109,2300 | 109,2300 | - | | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | 18,5900 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,9100 | 52,7100 | 74,3700 | 74,3700 | - | | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 65,2900 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 12,5000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,9300 | 55,3600 | 76,7900 | 76,7900 | - | | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 0,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,2600 | 30,4200 | 81,7500 | 81,7500 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | 19,0200 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,5500 | 44,2300 | 59,1900 | 59,1900 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 14,3300 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32,4400 | 42,3600 | 57,4800 | 57,4800 | - | | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 58,2300 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | 27,2700 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,3100 | 64,4200 | 84,1600 | 84,1600 | - | | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 100,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Приволжский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Кировская область | 17,7800 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,2800 | 51,8800 | 74,9000 | 74,9000 | - | | - | - | - | - | - |
| 163 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Нижегородская область | 14,5900 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Оренбургская область | 10,0300 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,4500 | 22,2300 | 73,3200 | - | | - | - | - | - | - |
| Пензенская область | 25,4900 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,3700 | 60,7800 | 83,6600 | 83,6600 | - | | - | - | - | - | - |
| Пермский край | 15,4000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Башкортостан | 12,3000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,6700 | 45,3500 | 81,1700 | 81,1700 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Марий Эл | 20,8000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 46,8000 | 61,6000 | 89,6000 | 89,6000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Мордовия | 16,4800 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,9700 | 36,3300 | 44,1900 | 44,1900 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 3,8800 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,5400 | 8,8400 | 8,8400 | 8,8400 | - | | - | - | - | - | - |
| Самарская область | 14,6800 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21,5100 | 33,7200 | 51,1600 | 51,1600 | - | | - | - | - | - | - |
| Саратовская область | 9,1800 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,8900 | 41,7000 | 74,8900 | 74,8900 | - | | - | - | - | - | - |
| Удмуртская Республика | 11,6000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,9300 | 41,8300 | 59,4000 | 59,4000 | - | | - | - | - | - | - |
| Ульяновская область | 21,4100 | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 43,07 | 54,50 | 76,64 | 76,64 | - | | - | - | - | - | - |
| 164 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 |  | |  |  |  |  |  |
| Северо-Западный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Архангельская область | 16,9600 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,3700 | 57,7400 | 84,2300 | 84,2300 | - | | - | - | - | - | - |
| Вологодская область | 26,7400 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,2300 | 42,4400 | 62,7900 | 62,7900 | - | | - | - | - | - | - |
| город федерального значения Санкт-Петербург | 13,2200 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 31,2200 | 47,5400 | 61,3200 | 61,3200 | - | | - | - | - | - | - |
| Калининградская область | 45,9300 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,9300 | 0,0000 | 0,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Ленинградская область | 16,0700 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,3800 | 34,6300 | 36,5700 | 36,5700 | - | | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | 51,8300 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 51,8300 | 68,9000 | 93,9000 | 93,9000 | - | | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | 88,4600 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Новгородская область | 70,7800 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Псковская область | 45,1000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 64,7100 | 73,8600 | 103,9200 | 103,9200 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Карелия | 51,5000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 83,0000 | 91,0000 | 91,0000 | 91,0000 | - | | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 165 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Республика Коми | 26,9900 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 51,5300 | 67,1800 | 96,6300 | 96,6300 | - | | - | - | - | - | - |
| Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 41,8900 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 61,1300 | 80,7500 | 98,1100 | 98,1100 | - | | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | 41,3800 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 70,6900 | 81,0300 | 100,0000 | 100,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Дагестан | 7,0500 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,0500 | 16,2500 | 20,5400 | 20,5400 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 39,2500 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 69,8900 | 69,8900 | 69,8900 | 69,8900 | - | | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | 22,2800 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32,0500 | 41,3500 | 48,5600 | 48,5600 | - | | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | 35,7600 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 56,9600 | 78,3800 | 95,0100 | 95,0100 | - | | - | - | - | - | - |
| Сибирский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Алтайский край | 13,4200 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Иркутская область | 11,5200 | 2021 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,6800 | 36,7200 | 42,0800 | 42,0800 | - | | - | - | - | - | - |
| Кемеровская область - Кузбасс | 19,1800 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| 166 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Красноярский край | 9,5900 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9,5900 | 19,1900 | 33,6900 | 33,6900 | - | | - | - | - | - | - |
| Новосибирская область | 9,8500 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Омская область | 12,8900 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Алтай | 65,7500 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Тыва | 55,8100 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 55,8100 | 80,8100 | 99,4200 | 99,4200 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Хакасия | 48,0400 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,0400 | 58,6600 | 83,8000 | 83,8000 | - | | - | - | - | - | - |
| Томская область | 34,1900 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 56,4500 | 73,5500 | 93,8700 | 93,8700 | - | | - | - | - | - | - |
| Уральский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Курганская область | 15,5400 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,6600 | 54,2500 | 77,7100 | 77,7100 | - | | - | - | - | - | - |
| Свердловская область | 10,9300 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,5100 | 39,7700 | 57,4900 | 57,4900 | - | | - | - | - | - | - |
| Тюменская область | 15,6800 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Ханты-Мансийский | 32,5800 | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,48 | 45,81 | 61,94 | 61,94 | - | | - | - | - | - | - |
| 167 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| автономный округ - Югра |  |  | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 |  | |  |  |  |  |  |
| Челябинская область | 12,0700 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 60,1600 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Центральный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Белгородская область | 18,4600 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,1000 | 45,5200 | 63,8000 | 63,8000 | - | | - | - | - | - | - |
| Брянская область | 21,6100 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,4700 | 41,7400 | 54,0300 | 54,0300 | - | | - | - | - | - | - |
| Владимирская область | 25,9000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 47,3800 | 64,1900 | 85,1200 | 85,1200 | - | | - | - | - | - | - |
| Воронежская область | 14,0400 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,3300 | 44,5000 | 63,1800 | 63,1800 | - | | - | - | - | - | - |
| Ивановская область | 29,2800 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,2900 | 59,7000 | 86,6900 | 86,6900 | - | | - | - | - | - | - |
| Калужская область | 7,7200 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Костромская область | 18,4400 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,4400 | 28,7200 | 46,8100 | 46,8100 | - | | - | - | - | - | - |
| Курская область | 20,1100 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,2600 | 36,1300 | 41,5300 | 41,5300 | - | | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 168 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Липецкая область | 34,9100 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 59,6400 | 70,1800 | 95,2700 | 95,2700 | - | | - | - | - | - | - |
| Московская область | 11,8100 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Орловская область | 20,5500 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,5300 | 47,1200 | 53,1500 | 53,1500 | - | | - | - | - | - | - |
| Рязанская область | 23,4500 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 47,9300 | 64,1400 | 95,1700 | 95,1700 | - | | - | - | - | - | - |
| Смоленская область | 25,3400 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,2400 | 59,4000 | 92,1000 | 92,1000 | - | | - | - | - | - | - |
| Тамбовская область | 87,0400 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 130,5600 | 155,5600 | 266,6700 | 266,6700 | - | | - | - | - | - | - |
| Тверская область | 19,6200 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,9100 | 53,4400 | 75,9900 | 75,9900 | - | | - | - | - | - | - |
| Тульская область | 18,1200 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,5900 | 54,8000 | 87,2100 | 98,2900 | - | | - | - | - | - | - |
| Ярославская область | 24,7400 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,2100 | 60,2000 | 82,9100 | 82,9100 | - | | - | - | - | - | - |
| Южный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Астраханская область | 21,8900 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Волгоградская область | 16,4800 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,4800 | 29,0900 | 46,8100 | 46,8100 | - | | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 169 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| город федерального значения Севастополь | 100,0000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | | - | - | - | - | - |
| Краснодарский край | 7,4000 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,5300 | 26,6400 | 44,7400 | 44,7400 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 58,7800 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 91,2200 | 91,2200 | 91,2200 | 91,2200 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Калмыкия | 3,0900 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,4000 | 28,4000 | 28,4000 | 28,4000 | - | | - | - | - | - | - |
| Республика Крым | 16,8800 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,9500 | 52,3200 | 80,1500 | 80,1500 | - | | - | - | - | - | - |
| Ростовская область | 7,3700 | 2020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,1000 | 38,3900 | 79,7200 | 79,7200 | - | | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №3  к паспорту федерального проекта | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Цифровая образовательная среда | | | | | | |
| Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Справочно: в целом по Российской Федерации*  *(в соответствии с паспортом федерального проекта)* | Единица | 5.0000 | 2018 | - | 20.0000 | 70.0000 | 125.0000 | 197.0000 | 260.0000 | 340.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Всего по Российской Федерации* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 16.0000 | 65.0000 | 120.0000 | 192.0000 | 255.0000 | 335.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Центральный федеральный округ* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 6.0000 | 18.0000 | 29.0000 | 43.0000 | 51.0000 | 64.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Воронежская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 5.0000 | 6.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Белгородская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Брянская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 3.0000 | | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 171 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *Владимирская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 2.0000 | 6.0000 | 6.0000 | 7.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *город федерального значения Москва* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Ивановская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Калужская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 4.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Костромская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | - | 2.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Курская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Липецкая область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Орловская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | - | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Рязанская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Московская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 5.0000 | | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 172 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *Тамбовская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Тверская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 6.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Тульская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 5.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Ярославская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Смоленская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Северо-Западный федеральный округ* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 2.0000 | 7.0000 | 15.0000 | 20.0000 | 25.0000 | 37.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Вологодская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 4.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Мурманская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | - | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Ненецкий автономный округ* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Новгородская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 1.0000 | | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 173 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *Ленинградская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Псковская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 1.0000 | 1.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 4.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Республика Карелия* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | - | - | - | 1.0000 | 1.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Республика Коми* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 5.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Калининградская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 5.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Архангельская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 2.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *город федерального значения Санкт-Петербург* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 5.0000 | 9.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Южный федеральный округ* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 2.0000 | 7.0000 | 10.0000 | 23.0000 | 34.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Ростовская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 9.0000 | 12.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Астраханская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | - | - | - | 1.0000 | 1.0000 | | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 174 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *Волгоградская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | - | - | 1.0000 | 4.0000 | 7.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *город федерального значения Севастополь* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | - | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Краснодарский край* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 7.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Республика Адыгея (Адыгея)* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | - | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Республика Калмыкия* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | - | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Республика Крым* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | - | - | - | 1.0000 | 1.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Северо-Кавказский федеральный округ* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 2.0000 | 6.0000 | 7.0000 | 9.0000 | 13.0000 | 19.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Ставропольский край* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Кабардино-Балкарская Республика* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Республика Дагестан* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 5.0000 | 7.0000 | 8.0000 | | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *Республика Ингушетия* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | - | - | - | 1.0000 | 2.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Республика Северная Осетия - Алания* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Чеченская Республика* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 4.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Карачаево-Черкесская Республика* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | - | - | - | 1.0000 | 1.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Приволжский федеральный округ* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 2.0000 | 14.0000 | 26.0000 | 46.0000 | 55.0000 | 72.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Оренбургская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 6.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Чувашская Республика - Чувашия* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Нижегородская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 7.0000 | 7.0000 | 9.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Ульяновская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 5.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Удмуртская Республика* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 5.0000 | | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 176 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *Саратовская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Пермский край* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 6.0000 | 8.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Пензенская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 5.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Республика Марий Эл* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | - | 2.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 4.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Республика Мордовия* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | - | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Республика Татарстан (Татарстан)* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Самарская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Кировская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 5.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Республика Башкортостан* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 2.0000 | 9.0000 | 9.0000 | 11.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Уральский федеральный округ* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 2.0000 | 5.0000 | 9.0000 | 16.0000 | 26.0000 | 32.0000 | | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 177 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *Тюменская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | - | - | - | 3.0000 | 3.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Ямало-Ненецкий автономный округ* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | - | 2.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 6.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Челябинская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 7.0000 | 8.0000 | 10.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Ханты-Мансийский автономный округ - Югра* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 5.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Курганская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | - | - | - | 2.0000 | 2.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Свердловская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 6.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Сибирский федеральный округ* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 6.0000 | 11.0000 | 17.0000 | 28.0000 | 35.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Томская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Республика Тыва* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | - | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Республика Алтай* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 1.0000 | | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 178 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *Омская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | - | - | - | 4.0000 | 5.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Новосибирская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 2.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 6.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Красноярский край* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Кемеровская область - Кузбасс* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 6.0000 | 7.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Иркутская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Республика Хакасия* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | - | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Алтайский край* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 3.0000 | 5.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Дальневосточный федеральный округ* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 2.0000 | 7.0000 | 16.0000 | 31.0000 | 34.0000 | 42.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Чукотский автономный округ* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | - | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Хабаровский край* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 5.0000 | | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 179 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *Сахалинская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | - | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Республика Саха (Якутия)* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 4.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Республика Бурятия* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 2.0000 | 7.0000 | 7.0000 | 8.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Амурская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 5.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Магаданская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 1.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Еврейская автономная область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 1.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Забайкальский край* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 1.0000 | 2.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Камчатский край* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | - | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Приморский край* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | - | - | 1.0000 | 4.0000 | 5.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Байконур* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *город Байконур* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Справочно: в целом по Российской Федерации*  *(в соответствии с паспортом федерального проекта)* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 891.0000 | 7900.0000 | 12297.0000 | 16317.0000 | 22408.0000 | 29586.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Всего по Российской Федерации* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 928.0000 | 7937.0000 | 12297.0000 | 16317.0000 | 22408.0000 | 29586.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Центральный федеральный округ* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 194.0000 | 1752.0000 | 2815.0000 | 3660.0000 | 5006.0000 | 6258.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Тульская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 15.0000 | 115.0000 | 211.0000 | 287.0000 | 439.0000 | 491.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Ярославская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 16.0000 | 106.0000 | 198.0000 | 253.0000 | 353.0000 | 386.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Тверская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 101.0000 | 199.0000 | 289.0000 | 409.0000 | 459.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Ивановская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 101.0000 | 152.0000 | 182.0000 | 253.0000 | 274.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Смоленская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 101.0 | 149.0 | 239.0 | 359.0 | 373.0 | | - | - | - | - | - | - |
| 181 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |  |  |  |  |  |  |
| *Белгородская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 18.0000 | 119.0000 | 225.0000 | 282.0000 | 382.0000 | 459.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Тамбовская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 10.0000 | 111.0000 | 163.0000 | 190.0000 | 310.0000 | 315.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Владимирская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 101.0000 | 186.0000 | 254.0000 | 334.0000 | 381.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Воронежская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 21.0000 | 122.0000 | 256.0000 | 363.0000 | 513.0000 | 623.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *город федерального значения Москва* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Калужская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 31.0000 | 31.0000 | 31.0000 | 31.0000 | 120.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Брянская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 102.0000 | 158.0000 | 206.0000 | 274.0000 | 405.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Курская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 12.0000 | 113.0000 | 148.0000 | 202.0000 | 232.0000 | 307.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Липецкая область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 23.0000 | 124.0000 | 193.0000 | 223.0000 | 293.0000 | 314.0000 | | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2018 | - | 63.00 | 164.0 | 164.0 | 164.0 | 164.0 | 554.0 | | - | - | - | - | - | - |
| 182 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *Московская область* | Единица | 0.0000 |  |  | 00 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |  |  |  |  |  |  |
| *Орловская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 16.0000 | 84.0000 | 148.0000 | 185.0000 | 209.0000 | 261.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Рязанская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 85.0000 | 162.0000 | 209.0000 | 299.0000 | 304.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Костромская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 72.0000 | 72.0000 | 101.0000 | 152.0000 | 232.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Северо-Западный федеральный округ* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 77.0000 | 990.0000 | 1420.0000 | 1792.0000 | 2266.0000 | 2570.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Калининградская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 8.0000 | 88.0000 | 88.0000 | 88.0000 | 88.0000 | 93.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Мурманская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 101.0000 | 101.0000 | 129.0000 | 184.0000 | 184.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Ненецкий автономный округ* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 26.0000 | 29.0000 | 29.0000 | 29.0000 | 29.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Новгородская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 10.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 112.0000 | 114.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Псковская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 8.0000 | 83.0000 | 113.0000 | 132.0000 | 178.0000 | 203.0000 | | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2018 | - | - | 101.0 | 229.0 | 346.0 | 446.0 | 533.0 | | - | - | - | - | - | - |
| 183 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *город федерального значения Санкт-Петербург* | Единица | 0.0000 |  |  |  | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |  |  |  |  |  |  |
| *Республика Коми* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 12.0000 | 113.0000 | 193.0000 | 246.0000 | 342.0000 | 343.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Вологодская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 17.0000 | 118.0000 | 130.0000 | 172.0000 | 242.0000 | 301.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Архангельская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 14.0000 | 76.0000 | 158.0000 | 218.0000 | 318.0000 | 371.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Республика Карелия* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 8.0000 | 109.0000 | 174.0000 | 190.0000 | 190.0000 | 196.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Ленинградская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 63.0000 | 93.0000 | 130.0000 | 137.0000 | 203.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Южный федеральный округ* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 43.0000 | 664.0000 | 1164.0000 | 1728.0000 | 2773.0000 | 3393.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Астраханская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 16.0000 | 64.0000 | 64.0000 | 64.0000 | 64.0000 | 114.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Республика Крым* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 102.0000 | 208.0000 | 307.0000 | 457.0000 | 531.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Республика Калмыкия* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 8.0000 | 49.0000 | 49.0000 | 49.0000 | 117.0000 | | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 184 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *Республика Адыгея (Адыгея)* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 90.0000 | 140.0000 | 140.0000 | 140.0000 | 140.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Краснодарский край* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 102.0000 | 219.0000 | 355.0000 | 605.0000 | 787.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *город федерального значения Севастополь* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 69.0000 | 69.0000 | 69.0000 | 69.0000 | 69.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Волгоградская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 27.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 227.0000 | 377.0000 | 530.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Ростовская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 101.0000 | 287.0000 | 517.0000 | 1012.0000 | 1105.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Северо-Кавказский федеральный округ* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 179.0000 | 728.0000 | 1065.0000 | 1448.0000 | 1738.0000 | 2239.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Республика Северная Осетия - Алания* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 10.0000 | 76.0000 | 139.0000 | 139.0000 | 139.0000 | 186.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Ставропольский край* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 52.0000 | 154.0000 | 221.0000 | 284.0000 | 334.0000 | 544.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Чеченская Республика* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 94.0000 | 196.0000 | 298.0000 | 401.0000 | 481.0000 | 502.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Карачаево-Черкесская Республика* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 7.0000 | 84.0000 | 135.0000 | 153.0000 | 186.0000 | 186.0000 | | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *Кабардино-Балкарская Республика* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 16.0000 | 116.0000 | 170.0000 | 224.0000 | 279.0000 | 279.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Республика Ингушетия* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 133.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Республика Дагестан* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 102.0000 | 102.0000 | 247.0000 | 319.0000 | 409.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Приволжский федеральный округ* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 147.0000 | 1342.0000 | 2243.0000 | 3125.0000 | 4674.0000 | 6714.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Республика Башкортостан* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 63.0000 | 164.0000 | 369.0000 | 609.0000 | 1109.0000 | 1159.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Самарская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 101.0000 | 148.0000 | 232.0000 | 352.0000 | 531.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Саратовская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 102.0000 | 256.0000 | 436.0000 | 736.0000 | 873.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Удмуртская Республика* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 102.0000 | 212.0000 | 274.0000 | 374.0000 | 442.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Ульяновская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 101.0000 | 190.0000 | 246.0000 | 346.0000 | 409.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Чувашская Республика - Чувашия* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | - | - | - | - | 274.0000 | | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 186 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *Пермский край* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 101.0000 | 101.0000 | 101.0000 | 101.0000 | 219.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Пензенская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 101.0000 | 171.0000 | 211.0000 | 281.0000 | 332.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Оренбургская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 101.0000 | 101.0000 | 140.0000 | 296.0000 | 762.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Нижегородская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 27.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 128.0000 | 468.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Кировская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 17.0000 | 119.0000 | 217.0000 | 282.0000 | 392.0000 | 452.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Республика Марий Эл* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 64.0000 | 136.0000 | 173.0000 | 243.0000 | 266.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Республика Мордовия* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 8.0000 | 48.0000 | 78.0000 | 105.0000 | 128.0000 | 222.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Республика Татарстан (Татарстан)* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 32.0000 | 110.0000 | 136.0000 | 188.0000 | 188.0000 | 305.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Уральский федеральный округ* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 79.0000 | 521.0000 | 803.0000 | 1073.0000 | 1403.0000 | 2167.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Свердловская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 49.0000 | 150.0000 | 323.0000 | 501.0000 | 701.0000 | 1007.0000 | | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 187 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *Ямало-Ненецкий автономный округ* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 81.0000 | 81.0000 | 81.0000 | 81.0000 | 111.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Челябинская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 101.0000 | 101.0000 | 101.0000 | 101.0000 | 502.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Ханты-Мансийский автономный округ - Югра* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 101.0000 | 128.0000 | 160.0000 | 210.0000 | 226.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Тюменская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Курганская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 58.0000 | 140.0000 | 200.0000 | 280.0000 | 291.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Сибирский федеральный округ* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 113.0000 | 1120.0000 | 1348.0000 | 1655.0000 | 2005.0000 | 3274.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Томская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 14.0000 | 115.0000 | 193.0000 | 253.0000 | 323.0000 | 331.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Иркутская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 40.0000 | 141.0000 | 291.0000 | 379.0000 | 426.0000 | 711.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Республика Тыва* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 10.0000 | 107.0000 | 107.0000 | 150.0000 | 188.0000 | 188.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Республика Алтай* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 152.0000 | | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 188 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *Омская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 102.0000 | 102.0000 | 102.0000 | 102.0000 | 358.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Новосибирская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 101.0000 | 101.0000 | 101.0000 | 101.0000 | 465.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Красноярский край* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 101.0000 | 101.0000 | 198.0000 | 348.0000 | 398.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Кемеровская область - Кузбасс* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 49.0000 | 151.0000 | 151.0000 | 151.0000 | 151.0000 | 339.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Республика Хакасия* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 101.0000 | 101.0000 | 120.0000 | 165.0000 | 181.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Алтайский край* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 101.0000 | 101.0000 | 101.0000 | 101.0000 | 151.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Дальневосточный федеральный округ* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 96.0000 | 820.0000 | 1439.0000 | 1836.0000 | 2543.0000 | 2971.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Магаданская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 1.0000 | 8.0000 | 21.0000 | 34.0000 | 47.0000 | 48.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Амурская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 11.0000 | 75.0000 | 123.0000 | 153.0000 | 207.0000 | 261.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Еврейская автономная область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 46.0000 | 78.0000 | 78.0000 | 78.0000 | 78.0000 | | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 189 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *Забайкальский край* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 22.0000 | 112.0000 | 220.0000 | 303.0000 | 423.0000 | 483.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Камчатский край* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 89.0000 | 132.0000 | 132.0000 | 132.0000 | 132.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Приморский край* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | - | 104.0000 | 189.0000 | 459.0000 | 519.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Республика Саха (Якутия)* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 17.0000 | 119.0000 | 238.0000 | 305.0000 | 405.0000 | 541.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Сахалинская область* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 101.0000 | 101.0000 | 101.0000 | 101.0000 | 108.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Хабаровский край* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 14.0000 | 116.0000 | 200.0000 | 269.0000 | 349.0000 | 386.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Чукотский автономный округ* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | - | 45.0000 | 45.0000 | 45.0000 | 45.0000 | 45.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| *Республика Бурятия* | Единица | 0.0000 | 2018 | - | 31.0000 | 109.0000 | 177.0000 | 227.0000 | 297.0000 | 370.0000 | | - | - | - | - | - | - |
| Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Справочно: в целом по Российской Федерации*  *(в соответствии с паспортом* | Процент | 0.0000 | 2020 | - | - | - | 25.0000 | 40.0000 | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *федерального проекта)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| *Всего по Российской Федерации* | Процент | 0.0000 | 2020 | - | - | - | 23.3333 | 37.6000 | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| *Центральный федеральный округ* | Процент | 0.0000 | 2020 | - | - | - | 33.0000 | 47.0000 | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| *Московская область* | Процент | 0.0000 | 2020 | - | - | - | 24.0000 | 38.0000 | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| *Калужская область* | Процент | 0.0000 | 2020 | - | - | - | 42.0000 | 56.0000 | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| *Северо-Западный федеральный округ* | Процент | 0.0000 | 2020 | - | - | - | 24.0000 | 46.5000 | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| *Калининградская область* | Процент | 0.0000 | 2020 | - | - | - | 39.0000 | 62.0000 | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| *Новгородская область* | Процент | 0.0000 | 2020 | - | - | - | 9.0000 | 31.0000 | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| *Южный федеральный округ* | Процент | 0.0000 | 2020 | - | - | - | 24.0000 | 38.0000 | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| *Астраханская область* | Процент | 0.0000 | 2020 | - | - | - | 24.0000 | 38.0000 | - | - | | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 191 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *Приволжский федеральный округ* | Процент | 0.0000 |  | - | - | - | 23.0000 | 37.0000 | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| *Нижегородская область* | Процент | 0.0000 | 2020 | - | - | - | 23.0000 | 37.0000 | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| *Пермский край* | Процент | 0.0000 | 2020 | - | - | - | 23.0000 | 37.0000 | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| *Уральский федеральный округ* | Процент | 0.0000 | 2020 | - | - | - | 16.6667 | 26.6667 | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| *Тюменская область* | Процент | 0.0000 | 2020 | - | - | - | 9.0000 | 19.0000 | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| *Челябинская область* | Процент | 0.0000 | 2020 | - | - | - | 32.0000 | 42.0000 | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| *Ямало-Ненецкий автономный округ* | Процент | 0.0000 | 2020 | - | - | - | 9.0000 | 19.0000 | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| *Сибирский федеральный округ* | Процент | 0.0000 | 2020 | - | - | - | 23.2500 | 37.0000 | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| *Алтайский край* | Процент | 0.0000 | 2020 | - | - | - | 23.0000 | 37.0000 | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| *Новосибирская область* | Процент | 0.0000 | 2020 | - | - | - | 23.0000 | 37.0000 | - | - | | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 192 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| *Омская область* | Процент | 0.0000 | 2020 | - | - | - | 24.0000 | 38.0000 | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| *Кемеровская область - Кузбасс* | Процент | 0.0000 | 2020 | - | - | - | 23.0000 | 36.0000 | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| *Дальневосточный федеральный округ* | Процент | 0.0000 | 2020 | - | - | - | 23.0000 | 37.0000 | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| *Сахалинская область* | Процент | 0.0000 | 2020 | - | - | - | 23.0000 | 37.0000 | - | - | | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | | | | |  | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | |  | |
| **федерального проекта** | | | | | | |  | |
| **Цифровая образовательная среда** | | | | | | |  | |
| 1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта | | | | | | | | |
| Наименование результата федерального проекта | Объем бюджетных ассигнований  федерального бюджета (тыс.рублей) | "Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды",  Влияние на достижение (процентов) | "Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды",  Влияние на достижение (процентов) | "Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды",  Влияние на достижение (процентов) | "Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования",  Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) | |  |
|  |
|  |
| 1.Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 50 440 940,30 | 50,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 95,00 | |  |
| 2.Разработаны и внедрены компоненты цифровой образовательной среды, являющиеся частью федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | 4 310 049,65 | 10,00 | 35,00 | 20,00 | 30,00 | 95,00 | |  |
|  | | | | | | | |  |
| 2 | | | | | | |  |  |
| Наименование результата федерального проекта | Объем бюджетных ассигнований  федерального бюджета (тыс.рублей) | "Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды",  Влияние на достижение (процентов) | "Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды",  Влияние на достижение (процентов) | "Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды",  Влияние на достижение (процентов) | "Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования",  Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) | |  |
|  |
|  |
| 3.Разработан верифицированный цифровой образовательный контент по всем уровням и учебным предметам общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом | 5 007 413,60 | 5,00 | 35,00 | 20,00 | 15,00 | 75,00 | |  |
|  |
| 4.Педагогические работники общеобразовательных организаций подключены к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды и используют образовательные сервисы на рабочем месте. | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 35,00 | 30,00 | 75,00 | |  |
|  |
| 5.Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" | 5 454 278,80 | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 30,00 | |  |
|  | | | | | | | |  |
| 3 | | | | | | |  |  |
| Наименование результата федерального проекта | Объем бюджетных ассигнований  федерального бюджета (тыс.рублей) | "Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды",  Влияние на достижение (процентов) | "Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды",  Влияние на достижение (процентов) | "Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды",  Влияние на достижение (процентов) | "Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования",  Влияние на достижение (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) | |  |
|  |
|  |
| 6.Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | 8 666 920,60 | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 30,00 | |  |
|  |
| 7.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта | 73 879 602,95 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Центральный федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 3 231 360,60 | 3 594 973,40 | 2 381 080,95 | 2 269 155,97 | 2 271 636,25 | 13 748 207,17 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 413 058,50 | 3 081 082,70 | 3 330 787,30 | 2 169 226,50 | 2 206 230,10 | 2 068 604,00 | 13 268 989,10 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 413 058,50 | 3 081 082,70 | 3 330 787,30 | 2 169 226,50 | 2 206 230,10 | 2 068 604,00 | 13 268 989,10 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 3 231 360,60 | 3 594 973,40 | 2 381 080,95 | 2 269 155,97 | 2 271 636,25 | 13 748 207,17 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Белгородская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 195 327,00 | 213 051,14 | 107 782,50 | 156 505,31 | 185 922,29 | 858 588,24 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 37 783,60 | 185 669,30 | 204 529,10 | 103 471,20 | 150 245,10 | 178 485,40 | 860 183,70 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 37 783,60 | 185 669,30 | 204 529,10 | 103 471,20 | 150 245,10 | 178 485,40 | 860 183,70 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 195 327,00 | 213 051,14 | 107 782,50 | 156 505,31 | 185 922,29 | 858 588,24 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Брянская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 243 700,50 | 118 073,64 | 76 074,85 | 126 747,98 | 209 120,61 | 773 717,58 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 241 263,50 | 116 892,90 | 75 314,10 | 125 480,50 | 207 029,40 | 765 980,40 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 241 263,50 | 116 892,90 | 75 314,10 | 125 480,50 | 207 029,40 | 765 980,40 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 243 700,50 | 118 073,64 | 76 074,85 | 126 747,98 | 209 120,61 | 773 717,58 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Владимирская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 241 441,30 | 173 160,71 | 177 546,84 | 125 204,18 | 96 029,39 | 813 382,42 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 236 612,50 | 169 697,50 | 173 995,90 | 122 700,10 | 94 108,80 | 797 114,80 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 236 612,50 | 169 697,50 | 173 995,90 | 122 700,10 | 94 108,80 | 797 114,80 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 241 441,30 | 173 160,71 | 177 546,84 | 125 204,18 | 96 029,39 | 813 382,42 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Воронежская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 241 441,30 | 266 238,77 | 187 027,04 | 275 406,63 | 196 598,78 | 1 166 712,52 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 46 276,10 | 236 612,50 | 260 914,00 | 183 286,50 | 269 898,50 | 192 666,80 | 1 189 654,40 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 46 276,10 | 236 612,50 | 260 914,00 | 183 286,50 | 269 898,50 | 192 666,80 | 1 189 654,40 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 241 441,30 | 266 238,77 | 187 027,04 | 275 406,63 | 196 598,78 | 1 166 712,52 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ивановская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 241 441,30 | 96 877,17 | 47 546,77 | 111 118,79 | 33 523,13 | 530 507,16 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 239 026,90 | 95 908,40 | 47 071,30 | 110 007,60 | 33 187,90 | 525 202,10 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 239 026,90 | 95 908,40 | 47 071,30 | 110 007,60 | 33 187,90 | 525 202,10 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 241 441,30 | 96 877,17 | 47 546,77 | 111 118,79 | 33 523,13 | 530 507,16 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Калужская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 83 299,30 | 431 196,14 | 157 063,65 | 20 324,38 | 184 077,09 | 875 960,56 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 79 967,30 | 413 948,30 | 150 781,10 | 19 511,40 | 176 714,00 | 840 922,10 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 79 967,30 | 413 948,30 | 150 781,10 | 19 511,40 | 176 714,00 | 840 922,10 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 83 299,30 | 431 196,14 | 157 063,65 | 20 324,38 | 184 077,09 | 875 960,56 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Костромская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 162 660,40 | 23 397,27 | 80 848,89 | 79 817,68 | 127 707,27 | 474 431,51 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 161 033,80 | 23 163,30 | 80 040,40 | 79 019,50 | 126 430,20 | 469 687,20 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 161 033,80 | 23 163,30 | 80 040,40 | 79 019,50 | 126 430,20 | 469 687,20 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 162 660,40 | 23 397,27 | 80 848,89 | 79 817,68 | 127 707,27 | 474 431,51 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Курская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 218 188,90 | 75 679,85 | 85 584,29 | 67 276,02 | 119 725,61 | 566 454,67 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 38 868,50 | 213 625,40 | 74 366,00 | 83 872,60 | 65 930,50 | 117 331,10 | 593 994,10 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 38 868,50 | 213 625,40 | 74 366,00 | 83 872,60 | 65 930,50 | 117 331,10 | 593 994,10 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 218 188,90 | 75 679,85 | 85 584,29 | 67 276,02 | 119 725,61 | 566 454,67 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Липецкая область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 170 925,90 | 131 069,16 | 47 546,84 | 129 878,00 | 54 524,53 | 533 944,43 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 44 680,00 | 159 517,10 | 124 515,70 | 45 169,50 | 123 384,10 | 51 798,30 | 549 064,70 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 44 680,00 | 159 517,10 | 124 515,70 | 45 169,50 | 123 384,10 | 51 798,30 | 549 064,70 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 170 925,90 | 131 069,16 | 47 546,84 | 129 878,00 | 54 524,53 | 533 944,43 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Московская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 241 441,30 | 753 697,74 | 658 016,80 | 0,00 | 643 574,26 | 2 296 730,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 111 178,60 | 181 095,00 | 565 273,30 | 493 512,60 | 0,00 | 482 680,70 | 1 833 740,20 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 111 178,60 | 181 095,00 | 565 273,30 | 493 512,60 | 0,00 | 482 680,70 | 1 833 740,20 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 241 441,30 | 753 697,74 | 658 016,80 | 0,00 | 643 574,26 | 2 296 730,10 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Орловская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 153 623,70 | 127 131,51 | 58 641,01 | 37 561,31 | 83 009,70 | 459 967,23 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 24 503,30 | 152 087,50 | 125 860,20 | 58 054,60 | 37 185,70 | 82 179,60 | 479 870,90 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 24 503,30 | 152 087,50 | 125 860,20 | 58 054,60 | 37 185,70 | 82 179,60 | 479 870,90 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 153 623,70 | 127 131,51 | 58 641,01 | 37 561,31 | 83 009,70 | 459 967,23 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Рязанская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 192 029,70 | 145 971,03 | 74 490,00 | 161 179,07 | 28 983,09 | 602 652,89 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 12 061,50 | 186 268,80 | 141 591,90 | 72 255,30 | 156 343,70 | 28 113,60 | 596 634,80 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 12 061,50 | 186 268,80 | 141 591,90 | 72 255,30 | 156 343,70 | 28 113,60 | 596 634,80 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 192 029,70 | 145 971,03 | 74 490,00 | 161 179,07 | 28 983,09 | 602 652,89 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Смоленская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 145 548,20 | 176 799,29 | 142 640,41 | 187 806,29 | 22 348,76 | 675 142,95 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 138 305,00 | 174 372,10 | 138 361,20 | 182 172,10 | 21 678,30 | 654 888,70 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 138 305,00 | 174 372,10 | 138 361,20 | 182 172,10 | 21 678,30 | 654 888,70 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 145 548,20 | 176 799,29 | 142 640,41 | 187 806,29 | 22 348,76 | 675 142,95 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Тамбовская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 241 441,30 | 110 463,77 | 60 235,61 | 187 806,33 | 7 981,73 | 607 928,74 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 21 759,70 | 236 612,50 | 108 254,50 | 59 030,90 | 184 050,20 | 7 822,10 | 617 529,90 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 21 759,70 | 236 612,50 | 108 254,50 | 59 030,90 | 184 050,20 | 7 822,10 | 617 529,90 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 241 441,30 | 110 463,77 | 60 235,61 | 187 806,33 | 7 981,73 | 607 928,74 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тверская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 78 566,00 | 360 730,15 | 177 527,42 | 187 806,29 | 100 818,35 | 905 448,21 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 12 056,10 | 71 328,20 | 354 794,50 | 172 201,60 | 182 172,10 | 97 793,80 | 890 346,30 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 12 056,10 | 71 328,20 | 354 794,50 | 172 201,60 | 182 172,10 | 97 793,80 | 890 346,30 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 78 566,00 | 360 730,15 | 177 527,42 | 187 806,29 | 100 818,35 | 905 448,21 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Тульская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 186 868,50 | 194 055,73 | 155 338,86 | 237 888,02 | 104 011,04 | 878 162,15 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 22 965,60 | 177 301,20 | 186 293,50 | 149 125,30 | 228 372,50 | 99 850,60 | 863 908,70 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 22 965,60 | 177 301,20 | 186 293,50 | 149 125,30 | 228 372,50 | 99 850,60 | 863 908,70 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 186 868,50 | 194 055,73 | 155 338,86 | 237 888,02 | 104 011,04 | 878 162,15 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ярославская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 193 416,00 | 197 380,33 | 87 169,17 | 176 829,69 | 73 680,62 | 728 475,81 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 40 925,50 | 184 756,20 | 190 412,10 | 83 682,40 | 169 756,50 | 70 733,40 | 740 266,10 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 40 925,50 | 184 756,20 | 190 412,10 | 83 682,40 | 169 756,50 | 70 733,40 | 740 266,10 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 193 416,00 | 197 380,33 | 87 169,17 | 176 829,69 | 73 680,62 | 728 475,81 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| город федерального значения Москва, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Северо-Западный федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 2 045 249,20 | 1 144 343,83 | 929 331,50 | 843 456,79 | 737 303,85 | 5 699 685,17 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 180 860,00 | 1 809 963,70 | 969 447,50 | 784 338,90 | 710 254,10 | 571 363,00 | 5 026 227,20 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 180 860,00 | 1 809 963,70 | 969 447,50 | 784 338,90 | 710 254,10 | 571 363,00 | 5 026 227,20 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 2 045 249,20 | 1 144 343,83 | 929 331,50 | 843 456,79 | 737 303,85 | 5 699 685,17 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Карелия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 228 176,50 | 123 471,01 | 25 358,28 | 20 324,34 | 9 578,08 | 406 908,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 14 455,00 | 225 894,70 | 122 236,30 | 25 104,70 | 20 121,10 | 9 482,30 | 417 294,10 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 14 455,00 | 225 894,70 | 122 236,30 | 25 104,70 | 20 121,10 | 9 482,30 | 417 294,10 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 228 176,50 | 123 471,01 | 25 358,28 | 20 324,34 | 9 578,08 | 406 908,21 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Коми, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 241 441,20 | 163 662,84 | 101 442,95 | 150 245,05 | 22 597,69 | 679 389,73 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 33 913,50 | 229 369,20 | 155 479,70 | 96 370,80 | 142 732,80 | 21 467,80 | 679 333,80 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 33 913,50 | 229 369,20 | 155 479,70 | 96 370,80 | 142 732,80 | 21 467,80 | 679 333,80 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 241 441,20 | 163 662,84 | 101 442,95 | 150 245,05 | 22 597,69 | 679 389,73 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Архангельская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 140 068,70 | 155 663,27 | 95 093,57 | 156 505,31 | 126 608,78 | 673 939,63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 28 493,20 | 137 267,30 | 152 550,00 | 93 191,70 | 153 375,20 | 124 076,60 | 688 954,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 28 493,20 | 137 267,30 | 152 550,00 | 93 191,70 | 153 375,20 | 124 076,60 | 688 954,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 140 068,70 | 155 663,27 | 95 093,57 | 156 505,31 | 126 608,78 | 673 939,63 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вологодская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 241 441,40 | 34 493,34 | 84 009,06 | 109 553,65 | 115 185,41 | 584 682,86 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 35 321,20 | 231 783,70 | 33 113,60 | 80 648,70 | 105 171,50 | 110 578,00 | 596 616,70 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 35 321,20 | 231 783,70 | 33 113,60 | 80 648,70 | 105 171,50 | 110 578,00 | 596 616,70 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 241 441,40 | 34 493,34 | 84 009,06 | 109 553,65 | 115 185,41 | 584 682,86 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Калининградская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 128 143,20 | 215 889,48 | 167 313,20 | 0,00 | 28 983,09 | 540 328,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 18 363,90 | 122 323,30 | 209 412,80 | 162 293,80 | 0,00 | 28 113,60 | 540 507,40 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 18 363,90 | 122 323,30 | 209 412,80 | 162 293,80 | 0,00 | 28 113,60 | 540 507,40 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 128 143,20 | 215 889,48 | 167 313,20 | 0,00 | 28 983,09 | 540 328,97 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ленинградская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 151 289,10 | 65 025,97 | 58 641,04 | 31 279,70 | 126 359,85 | 432 595,66 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 99 943,50 | 43 567,40 | 39 289,50 | 20 957,40 | 84 661,10 | 288 418,90 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 99 943,50 | 43 567,40 | 39 289,50 | 20 957,40 | 84 661,10 | 288 418,90 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 151 289,10 | 65 025,97 | 58 641,04 | 31 279,70 | 126 359,85 | 432 595,66 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мурманская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 228 176,50 | 11 698,62 | 44 377,02 | 106 402,23 | 0,00 | 390 654,37 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 214 485,9 | 10 996,70 | 41 714,40 | 100 018,1 | 0,00 | 367 215,10 |
| 17 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 214 485,90 | 10 996,70 | 41 714,40 | 100 018,10 | 0,00 | 367 215,10 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 228 176,50 | 11 698,62 | 44 377,02 | 106 402,23 | 0,00 | 390 654,37 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Новгородская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 230 435,70 | 33 515,36 | 120 107,53 | 0,00 | 24 194,02 | 408 252,61 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 20 349,90 | 223 522,60 | 32 509,90 | 116 504,30 | 0,00 | 23 468,20 | 416 354,90 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 20 349,90 | 223 522,60 | 32 509,90 | 116 504,30 | 0,00 | 23 468,20 | 416 354,90 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 230 435,70 | 33 515,36 | 120 107,53 | 0,00 | 24 194,02 | 408 252,61 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Псковская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 155 896,90 | 80 383,84 | 30 112,93 | 71 992,42 | 60 909,79 | 399 295,88 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 29 963,30 | 154 202,5 | 79 580,00 | 29 811,80 | 71 272,50 | 60 300,70 | 425 130,80 |
| 18 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 29 963,30 | 154 202,50 | 79 580,00 | 29 811,80 | 71 272,50 | 60 300,70 | 425 130,80 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 155 896,90 | 80 383,84 | 30 112,93 | 71 992,42 | 60 909,79 | 399 295,88 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 241 441,60 | 254 841,43 | 202 875,92 | 197 154,09 | 222 887,14 | 1 119 200,18 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 118 306,40 | 124 872,30 | 99 409,20 | 96 605,50 | 109 214,70 | 548 408,10 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 118 306,40 | 124 872,30 | 99 409,20 | 96 605,50 | 109 214,70 | 548 408,10 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 241 441,60 | 254 841,43 | 202 875,92 | 197 154,09 | 222 887,14 | 1 119 200,18 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ненецкий автономный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 58 738,40 | 5 698,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 437,07 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 52 864,60 | 5 128,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 993,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 52 864,60 | 5 128,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 993,40 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 58 738,40 | 5 698,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 437,07 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Южный федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 1 289 960,20 | 1 327 102,01 | 1 069 397,66 | 1 899 696,67 | 1 220 746,38 | 6 806 902,92 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 92 551,40 | 1 260 911,10 | 1 300 435,90 | 1 043 687,10 | 1 856 428,30 | 1 189 223,80 | 6 743 237,60 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 92 551,40 | 1 260 911,10 | 1 300 435,90 | 1 043 687,10 | 1 856 428,30 | 1 189 223,80 | 6 743 237,60 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 1 289 960,20 | 1 327 102,01 | 1 069 397,66 | 1 899 696,67 | 1 220 746,38 | 6 806 902,92 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 203 325,60 | 106 635,26 | 0,00 | 20 324,34 | 0,00 | 330 285,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 201 292,30 | 105 568,90 | 0,00 | 20 121,10 | 0,00 | 326 982,30 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 201 292,30 | 105 568,90 | 0,00 | 20 121,10 | 0,00 | 326 982,30 |
| 20 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 203 325,60 | 106 635,26 | 0,00 | 20 324,34 | 0,00 | 330 285,20 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Калмыкия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 18 073,40 | 89 565,20 | 0,00 | 0,00 | 129 552,65 | 237 191,25 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 17 711,90 | 87 773,90 | 0,00 | 0,00 | 126 961,60 | 232 447,40 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 17 711,90 | 87 773,90 | 0,00 | 0,00 | 126 961,60 | 232 447,40 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 18 073,40 | 89 565,20 | 0,00 | 0,00 | 129 552,65 | 237 191,25 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краснодарский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 243 700,50 | 233 946,36 | 232 989,06 | 391 263,23 | 374 539,48 | 1 476 438,63 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 233 952,50 | 224 588,50 | 223 669,50 | 375 612,70 | 359 557,90 | 1 417 381,10 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 233 952,50 | 224 588,50 | 223 669,50 | 375 612,70 | 359 557,90 | 1 417 381,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 243 700,50 | 233 946,36 | 232 989,06 | 391 263,23 | 374 539,48 | 1 476 438,63 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Астраханская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 121 705,10 | 180 132,89 | 123 187,22 | 20 324,33 | 79 817,01 | 525 166,55 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 34 556,00 | 118 054,30 | 174 728,90 | 119 491,60 | 19 714,60 | 77 422,50 | 543 967,90 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 34 556,00 | 118 054,30 | 174 728,90 | 119 491,60 | 19 714,60 | 77 422,50 | 543 967,90 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 121 705,10 | 180 132,89 | 123 187,22 | 20 324,33 | 79 817,01 | 525 166,55 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Волгоградская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 228 176,40 | 0,00 | 174 347,96 | 295 731,02 | 307 244,28 | 1 005 499,66 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 57 995,40 | 223 612,90 | 0,00 | 170 861,00 | 289 816,40 | 301 099,40 | 1 043 385,10 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 57 995,40 | 223 612,90 | 0,00 | 170 861,00 | 289 816,40 | 301 099,40 | 1 043 385,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 228 176,40 | 0,00 | 174 347,96 | 295 731,02 | 307 244,28 | 1 005 499,66 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ростовская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 241 441,30 | 340 525,34 | 381 968,98 | 916 971,53 | 211 463,77 | 2 092 370,92 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 236 612,50 | 333 713,90 | 374 329,60 | 898 632,10 | 207 234,50 | 2 050 522,60 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 236 612,50 | 333 713,90 | 374 329,60 | 898 632,10 | 207 234,50 | 2 050 522,60 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 241 441,30 | 340 525,34 | 381 968,98 | 916 971,53 | 211 463,77 | 2 092 370,92 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Крым, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 230 435,70 | 200 118,99 | 156 904,44 | 255 082,22 | 118 129,19 | 960 670,54 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 228 131,30 | 198 117,80 | 155 335,40 | 252 531,40 | 116 947,90 | 951 063,80 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 228 131,30 | 198 117,80 | 155 335,40 | 252 531,40 | 116 947,90 | 951 063,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 230 435,70 | 200 118,99 | 156 904,44 | 255 082,22 | 118 129,19 | 960 670,54 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| город федерального значения Севастополь, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 3 102,20 | 176 177,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 280,17 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 543,40 | 175 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 487,40 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 1 543,40 | 175 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 487,40 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 3 102,20 | 176 177,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 280,17 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 1 293 345,50 | 651 841,51 | 641 901,51 | 535 162,73 | 925 775,04 | 4 048 026,29 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 412 152,90 | 1 280 412,00 | 645 323,10 | 635 482,50 | 529 811,10 | 916 517,30 | 4 419 698,90 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 412 152,90 | 1 280 412,00 | 645 323,10 | 635 482,50 | 529 811,10 | 916 517,30 | 4 419 698,90 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 1 293 345,50 | 651 841,51 | 641 901,51 | 535 162,73 | 925 775,04 | 4 048 026,29 |
| 24 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Дагестан, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 243 700,50 | 11 698,69 | 264 696,67 | 153 332,53 | 164 672,12 | 838 100,51 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 12 310,20 | 241 263,50 | 11 581,70 | 262 049,70 | 151 799,20 | 163 025,40 | 842 029,70 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 12 310,20 | 241 263,50 | 11 581,70 | 262 049,70 | 151 799,20 | 163 025,40 | 842 029,70 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 243 700,50 | 11 698,69 | 264 696,67 | 153 332,53 | 164 672,12 | 838 100,51 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Ингушетия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 324,34 | 233 314,74 | 253 639,08 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 121,10 | 230 981,60 | 251 102,70 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 121,10 | 230 981,60 | 251 102,70 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 324,34 | 233 314,74 | 253 639,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 239 182,10 | 102 575,96 | 85 584,34 | 86 077,88 | 0,00 | 513 420,28 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 34 235,00 | 236 790,30 | 101 550,20 | 84 728,50 | 85 217,10 | 0,00 | 542 521,10 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 34 235,00 | 236 790,30 | 101 550,20 | 84 728,50 | 85 217,10 | 0,00 | 542 521,10 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 239 182,10 | 102 575,96 | 85 584,34 | 86 077,88 | 0,00 | 513 420,28 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 173 956,40 | 96 870,50 | 28 528,18 | 71 971,11 | 0,00 | 371 326,19 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 14 465,50 | 172 216,80 | 95 901,80 | 28 242,90 | 71 251,40 | 0,00 | 382 078,40 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 14 465,50 | 172 216,80 | 95 901,80 | 28 242,90 | 71 251,40 | 0,00 | 382 078,40 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 173 956,40 | 96 870,50 | 28 528,18 | 71 971,11 | 0,00 | 371 326,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Северная Осетия - Алания, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 162 370,30 | 119 671,82 | 0,00 | 0,00 | 96 029,39 | 378 071,51 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 22 373,40 | 160 746,60 | 118 475,10 | 0,00 | 0,00 | 95 069,10 | 396 664,20 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 22 373,40 | 160 746,60 | 118 475,10 | 0,00 | 0,00 | 95 069,10 | 396 664,20 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 162 370,30 | 119 671,82 | 0,00 | 0,00 | 96 029,39 | 378 071,51 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чеченская Республика, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 243 700,50 | 193 754,44 | 163 244,04 | 125 204,24 | 96 527,17 | 822 430,39 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 205 127,90 | 241 263,50 | 191 816,90 | 161 611,60 | 123 952,20 | 95 561,90 | 1 019 334,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 205 127,90 | 241 263,50 | 191 816,90 | 161 611,60 | 123 952,20 | 95 561,90 | 1 019 334,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 243 700,50 | 193 754,44 | 163 244,04 | 125 204,24 | 96 527,17 | 822 430,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ставропольский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 230 435,70 | 127 270,10 | 99 848,28 | 78 252,63 | 335 231,62 | 871 038,33 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 123 640,90 | 228 131,30 | 125 997,40 | 98 849,80 | 77 470,10 | 331 879,30 | 985 968,80 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 123 640,90 | 228 131,30 | 125 997,40 | 98 849,80 | 77 470,10 | 331 879,30 | 985 968,80 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 230 435,70 | 127 270,10 | 99 848,28 | 78 252,63 | 335 231,62 | 871 038,33 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приволжский федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 2 762 113,40 | 2 961 880,73 | 2 415 036,75 | 2 607 186,08 | 3 613 558,57 | 14 359 775,53 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 311 193,80 | 2 626 983,00 | 2 857 884,80 | 2 314 039,50 | 2 524 464,20 | 3 438 466,80 | 14 073 032,10 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 311 193,80 | 2 626 983,00 | 2 857 884,80 | 2 314 039,50 | 2 524 464,20 | 3 438 466,80 | 14 073 032,10 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 2 762 113,40 | 2 961 880,73 | 2 415 036,75 | 2 607 186,08 | 3 613 558,57 | 14 359 775,53 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Башкортостан, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 144 665,00 | 497 883,34 | 502 479,08 | 782 526,43 | 121 819,90 | 2 049 373,75 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 128 501,90 | 139 836,20 | 489 861,20 | 492 429,50 | 766 875,90 | 119 383,50 | 2 136 888,20 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 128 501,90 | 139 836,20 | 489 861,20 | 492 429,50 | 766 875,90 | 119 383,50 | 2 136 888,20 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 144 665,00 | 497 883,34 | 502 479,08 | 782 526,43 | 121 819,90 | 2 049 373,75 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Марий Эл, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 144 587,00 | 152 419,70 | 76 084,49 | 109 553,67 | 57 717,25 | 540 362,11 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 141 695,30 | 149 371,30 | 74 562,80 | 107 362,60 | 56 562,90 | 529 554,90 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 141 695,30 | 149 371,30 | 74 562,80 | 107 362,60 | 56 562,90 | 529 554,90 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 144 587,00 | 152 419,70 | 76 084,49 | 109 553,67 | 57 717,25 | 540 362,11 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Мордовия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 90 366,90 | 68 685,30 | 42 792,14 | 35 996,22 | 150 056,02 | 387 896,58 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 17 702,60 | 88 559,60 | 67 311,60 | 41 936,30 | 35 276,30 | 147 054,90 | 397 841,30 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 17 702,60 | 88 559,60 | 67 311,60 | 41 936,30 | 35 276,30 | 147 054,90 | 397 841,30 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 90 366,90 | 68 685,30 | 42 792,14 | 35 996,22 | 150 056,02 | 387 896,58 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 189 480,20 | 49 204,08 | 99 857,90 | 0,00 | 207 773,33 | 546 315,51 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 46 213,40 | 153 479,00 | 39 855,30 | 80 884,90 | 0,00 | 168 296,40 | 488 729,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 46 213,40 | 153 479,00 | 39 855,30 | 80 884,90 | 0,00 | 168 296,40 | 488 729,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 189 480,20 | 49 204,08 | 99 857,90 | 0,00 | 207 773,33 | 546 315,51 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удмуртская Республика, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 243 700,50 | 218 130,20 | 133 150,41 | 156 505,26 | 129 552,47 | 881 038,84 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 236 389,50 | 211 586,30 | 129 155,90 | 151 810,10 | 125 665,90 | 854 607,70 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 236 389,50 | 211 586,30 | 129 155,90 | 151 810,10 | 125 665,90 | 854 607,70 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 243 700,50 | 218 130,20 | 133 150,41 | 156 505,26 | 129 552,47 | 881 038,84 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 13 264,80 | 11 523,24 | 0,00 | 0,00 | 437 397,37 | 462 185,41 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 12 310,20 | 13 132,20 | 11 408,00 | 0,00 | 0,00 | 433 023,40 | 469 873,80 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 12 310,20 | 13 132,20 | 11 408,00 | 0,00 | 0,00 | 433 023,40 | 469 873,80 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 13 264,80 | 11 523,24 | 0,00 | 0,00 | 437 397,37 | 462 185,41 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Кировская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 243 700,50 | 197 854,95 | 120 461,62 | 192 480,20 | 116 781,71 | 871 278,98 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 37 576,10 | 241 263,50 | 195 876,40 | 119 257,00 | 190 555,40 | 115 613,90 | 900 142,30 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 37 576,10 | 241 263,50 | 195 876,40 | 119 257,00 | 190 555,40 | 115 613,90 | 900 142,30 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 243 700,50 | 197 854,95 | 120 461,62 | 192 480,20 | 116 781,71 | 871 278,98 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нижегородская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 241 441,40 | 576 226,05 | 436 255,94 | 0,00 | 584 758,65 | 1 838 682,04 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 68 889,60 | 231 783,70 | 553 177,00 | 418 805,70 | 0,00 | 561 368,30 | 1 834 024,30 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 68 889,60 | 231 783,70 | 553 177,00 | 418 805,70 | 0,00 | 561 368,30 | 1 834 024,30 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 241 441,40 | 576 226,05 | 436 255,94 | 0,00 | 584 758,65 | 1 838 682,04 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Оренбургская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 241 441,40 | 11 317,29 | 79 254,37 | 244 148,23 | 806 898,96 | 1 383 060,25 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 231 783,70 | 10 864,60 | 76 084,20 | 234 382,30 | 774 623,00 | 1 327 737,80 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 231 783,70 | 10 864,60 | 76 084,20 | 234 382,30 | 774 623,00 | 1 327 737,80 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 241 441,40 | 11 317,29 | 79 254,37 | 244 148,23 | 806 898,96 | 1 383 060,25 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пензенская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 241 441,30 | 139 130,31 | 80 839,30 | 129 878,08 | 102 414,74 | 693 703,73 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 239 026,90 | 137 739,00 | 80 030,90 | 128 579,30 | 101 390,60 | 686 766,70 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 239 026,90 | 137 739,00 | 80 030,90 | 128 579,30 | 101 390,60 | 686 766,70 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 241 441,30 | 139 130,31 | 80 839,30 | 129 878,08 | 102 414,74 | 693 703,73 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Пермский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 241 441,20 | 465 238,63 | 301 808,63 | 101 621,79 | 230 370,95 | 1 340 481,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 229 369,20 | 441 976,70 | 286 718,20 | 96 540,70 | 218 852,40 | 1 273 457,20 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 229 369,20 | 441 976,70 | 286 718,20 | 96 540,70 | 218 852,40 | 1 273 457,20 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 241 441,20 | 465 238,63 | 301 808,63 | 101 621,79 | 230 370,95 | 1 340 481,20 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Самарская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 241 441,40 | 100 977,55 | 133 131,05 | 187 806,40 | 306 746,40 | 970 102,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 207 639,60 | 86 840,70 | 114 492,70 | 161 513,50 | 263 801,90 | 834 288,40 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 207 639,60 | 86 840,70 | 114 492,70 | 161 513,50 | 263 801,90 | 834 288,40 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 241 441,40 | 100 977,55 | 133 131,05 | 187 806,40 | 306 746,40 | 970 102,80 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Саратовская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 243 700,50 | 292 531,22 | 302 724,29 | 489 840,21 | 239 700,00 | 1 568 496,22 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 238 826,50 | 286 680,60 | 296 669,80 | 480 043,40 | 234 906,00 | 1 537 126,30 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 238 826,50 | 286 680,60 | 296 669,80 | 480 043,40 | 234 906,00 | 1 537 126,30 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 243 700,50 | 292 531,22 | 302 724,29 | 489 840,21 | 239 700,00 | 1 568 496,22 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ульяновская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 241 441,30 | 180 758,87 | 106 197,53 | 176 829,59 | 121 570,82 | 826 798,11 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 234 198,10 | 175 336,10 | 103 011,60 | 171 524,70 | 117 923,70 | 801 994,20 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 234 198,10 | 175 336,10 | 103 011,60 | 171 524,70 | 117 923,70 | 801 994,20 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 241 441,30 | 180 758,87 | 106 197,53 | 176 829,59 | 121 570,82 | 826 798,11 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Уральский федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 1 038 349,90 | 1 453 489,32 | 901 109,62 | 719 710,67 | 1 345 612,48 | 5 458 271,99 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 129 988,60 | 704 516,80 | 1 280 517,40 | 713 480,10 | 562 809,30 | 1 193 204,30 | 4 584 516,50 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 129 988,60 | 704 516,80 | 1 280 517,40 | 713 480,10 | 562 809,30 | 1 193 204,30 | 4 584 516,50 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 1 038 349,90 | 1 453 489,32 | 901 109,62 | 719 710,67 | 1 345 612,48 | 5 458 271,99 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Курганская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 131 032,00 | 155 763,37 | 95 093,57 | 165 852,85 | 17 559,80 | 565 301,59 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 128 411,40 | 152 648,10 | 93 191,70 | 162 535,80 | 17 208,60 | 553 995,60 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 128 411,40 | 152 648,10 | 93 191,70 | 162 535,80 | 17 208,60 | 553 995,60 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 131 032,00 | 155 763,37 | 95 093,57 | 165 852,85 | 17 559,80 | 565 301,59 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Свердловская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 241 441,30 | 338 671,48 | 282 111,08 | 333 334,84 | 530 483,01 | 1 726 041,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 107 389,70 | 224 540,40 | 314 964,50 | 262 363,30 | 310 001,40 | 493 349,20 | 1 712 608,50 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 107 389,70 | 224 540,40 | 314 964,50 | 262 363,30 | 310 001,40 | 493 349,20 | 1 712 608,50 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 241 441,30 | 338 671,48 | 282 111,08 | 333 334,84 | 530 483,01 | 1 726 041,71 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тюменская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 850,24 | 58 514,07 | 60 972,96 | 0,00 | 162 337,27 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 10 661,70 | 0,00 | 11 569,60 | 15 798,80 | 16 462,70 | 0,00 | 54 492,80 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 10 661,70 | 0,00 | 11 569,60 | 15 798,80 | 16 462,70 | 0,00 | 54 492,80 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 850,24 | 58 514,07 | 60 972,96 | 0,00 | 162 337,27 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Челябинская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 241 441,40 | 805 411,36 | 322 307,81 | 20 324,38 | 682 135,42 | 2 071 620,37 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 11 937,20 | 231 783,7 | 773 194,9 | 309 415,5 | 19 511,40 | 654 850,0 | 2 000 692,70 |
| 37 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 11 937,20 | 231 783,70 | 773 194,90 | 309 415,50 | 19 511,40 | 654 850,00 | 2 000 692,70 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 241 441,40 | 805 411,36 | 322 307,81 | 20 324,38 | 682 135,42 | 2 071 620,37 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 241 441,60 | 50 517,16 | 50 716,67 | 139 225,64 | 46 542,82 | 528 443,89 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 94 162,20 | 19 701,70 | 19 779,50 | 54 298,00 | 18 151,70 | 206 093,10 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 94 162,20 | 19 701,70 | 19 779,50 | 54 298,00 | 18 151,70 | 206 093,10 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 241 441,60 | 50 517,16 | 50 716,67 | 139 225,64 | 46 542,82 | 528 443,89 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 182 993,60 | 60 275,71 | 92 366,42 | 0,00 | 68 891,43 | 404 527,16 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 25 619,10 | 8 438,60 | 12 931,30 | 0,00 | 9 644,80 | 56 633,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 25 619,10 | 8 438,60 | 12 931,30 | 0,00 | 9 644,80 | 56 633,80 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 182 993,60 | 60 275,71 | 92 366,42 | 0,00 | 68 891,43 | 404 527,16 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сибирский федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 2 237 464,40 | 2 701 970,22 | 1 986 318,15 | 771 336,33 | 2 172 766,21 | 9 869 855,31 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 242 458,30 | 2 177 777,10 | 2 629 112,70 | 1 928 639,00 | 746 786,20 | 2 104 530,70 | 9 829 304,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 242 458,30 | 2 177 777,10 | 2 629 112,70 | 1 928 639,00 | 746 786,20 | 2 104 530,70 | 9 829 304,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 2 237 464,40 | 2 701 970,22 | 1 986 318,15 | 771 336,33 | 2 172 766,21 | 9 869 855,31 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Алтай, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 225 917,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 011,21 | 329 928,51 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 223 658,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 971,10 | 326 629,20 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 223 658,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 971,10 | 326 629,20 |
| 39 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 225 917,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 011,21 | 329 928,51 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Тыва, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 219 139,80 | 11 698,69 | 68 150,40 | 59 472,02 | 0,00 | 358 460,91 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 22 425,00 | 216 948,40 | 11 581,70 | 67 468,90 | 58 877,30 | 0,00 | 377 301,30 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 22 425,00 | 216 948,40 | 11 581,70 | 67 468,90 | 58 877,30 | 0,00 | 377 301,30 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 219 139,80 | 11 698,69 | 68 150,40 | 59 472,02 | 0,00 | 358 460,91 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Хакасия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 228 176,50 | 11 698,69 | 30 112,93 | 70 427,37 | 25 541,41 | 365 956,90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 225 894,70 | 11 581,70 | 29 811,80 | 69 723,10 | 25 286,00 | 362 297,30 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 225 894,70 | 11 581,70 | 29 811,80 | 69 723,10 | 25 286,00 | 362 297,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 228 176,50 | 11 698,69 | 30 112,93 | 70 427,37 | 25 541,41 | 365 956,90 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Алтайский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 145 097,30 | 573 202,18 | 314 127,37 | 40 648,69 | 121 819,80 | 1 194 895,34 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 142 682,90 | 568 433,60 | 310 986,10 | 40 242,20 | 120 601,60 | 1 182 946,40 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 142 682,90 | 568 433,60 | 310 986,10 | 40 242,20 | 120 601,60 | 1 182 946,40 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 145 097,30 | 573 202,18 | 314 127,37 | 40 648,69 | 121 819,80 | 1 194 895,34 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Красноярский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 235 143,20 | 17 996,63 | 153 734,63 | 234 757,89 | 79 817,05 | 721 449,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 223 071,20 | 17 411,70 | 146 047,90 | 223 020,00 | 75 826,20 | 685 377,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 223 071,20 | 17 411,70 | 146 047,90 | 223 020,00 | 75 826,20 | 685 377,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 235 143,20 | 17 996,63 | 153 734,63 | 234 757,89 | 79 817,05 | 721 449,40 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иркутская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 241 441,40 | 284 933,02 | 156 914,17 | 93 881,88 | 475 958,54 | 1 253 129,01 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 84 066,60 | 231 793,50 | 273 535,70 | 150 637,60 | 90 126,60 | 456 920,20 | 1 287 080,20 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 84 066,60 | 231 793,50 | 273 535,70 | 150 637,60 | 90 126,60 | 456 920,20 | 1 287 080,20 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 241 441,40 | 284 933,02 | 156 914,17 | 93 881,88 | 475 958,54 | 1 253 129,01 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 243 700,50 | 470 173,87 | 322 331,76 | 81 297,42 | 321 113,40 | 1 438 616,95 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 105 475,10 | 236 389,50 | 456 068,60 | 312 661,80 | 78 858,50 | 311 480,00 | 1 500 933,50 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 105 475,10 | 236 389,50 | 456 068,60 | 312 661,80 | 78 858,50 | 311 480,00 | 1 500 933,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 243 700,50 | 470 173,87 | 322 331,76 | 81 297,42 | 321 113,40 | 1 438 616,95 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Новосибирская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 241 441,40 | 687 733,96 | 498 884,06 | 0,00 | 602 069,48 | 2 030 128,90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 231 783,70 | 660 224,60 | 478 928,70 | 0,00 | 577 986,70 | 1 948 923,70 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 231 783,70 | 660 224,60 | 478 928,70 | 0,00 | 577 986,70 | 1 948 923,70 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 241 441,40 | 687 733,96 | 498 884,06 | 0,00 | 602 069,48 | 2 030 128,90 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Омская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 230 435,60 | 507 790,92 | 329 525,71 | 81 297,35 | 429 664,60 | 1 578 714,18 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 225 826,90 | 497 635,10 | 322 935,20 | 79 671,40 | 421 071,30 | 1 547 139,90 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 225 826,90 | 497 635,10 | 322 935,20 | 79 671,40 | 421 071,30 | 1 547 139,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 230 435,60 | 507 790,92 | 329 525,71 | 81 297,35 | 429 664,60 | 1 578 714,18 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Томская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 226 971,40 | 136 742,26 | 112 537,12 | 109 553,71 | 12 770,72 | 598 575,21 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 30 491,60 | 219 728,20 | 132 640,00 | 109 161,00 | 106 267,10 | 12 387,60 | 610 675,50 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 30 491,60 | 219 728,20 | 132 640,00 | 109 161,00 | 106 267,10 | 12 387,60 | 610 675,50 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 226 971,40 | 136 742,26 | 112 537,12 | 109 553,71 | 12 770,72 | 598 575,21 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дальневосточный федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 1 616 092,10 | 1 381 395,22 | 971 315,38 | 1 167 465,43 | 851 244,65 | 5 987 512,78 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 207 701,40 | 1 494 537,10 | 1 301 418,30 | 922 512,60 | 1 143 584,00 | 830 790,10 | 5 900 543,50 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 207 701,40 | 1 494 537,10 | 1 301 418,30 | 922 512,60 | 1 143 584,00 | 830 790,10 | 5 900 543,50 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 1 616 092,10 | 1 381 395,22 | 971 315,38 | 1 167 465,43 | 851 244,65 | 5 987 512,78 |
| 44 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Бурятия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 189 480,40 | 140 460,91 | 166 462,24 | 109 553,67 | 137 534,39 | 743 491,61 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 46 841,60 | 185 692,60 | 137 651,70 | 163 133,00 | 107 362,60 | 134 783,70 | 775 465,20 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 46 841,60 | 185 692,60 | 137 651,70 | 163 133,00 | 107 362,60 | 134 783,70 | 775 465,20 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 189 480,40 | 140 460,91 | 166 462,24 | 109 553,67 | 137 534,39 | 743 491,61 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республика Саха (Якутия), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 243 700,50 | 237 745,56 | 123 631,42 | 156 505,25 | 238 103,73 | 999 686,46 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 33 910,40 | 241 263,50 | 235 368,10 | 122 395,10 | 154 940,20 | 235 722,70 | 1 023 600,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 33 910,40 | 241 263,50 | 235 368,10 | 122 395,10 | 154 940,20 | 235 722,70 | 1 023 600,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 243 700,50 | 237 745,56 | 123 631,42 | 156 505,25 | 238 103,73 | 999 686,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приморский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 553,57 | 152 159,39 | 483 537,35 | 116 781,74 | 950 032,05 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 602,50 | 149 116,20 | 473 866,60 | 114 446,10 | 931 031,40 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 602,50 | 149 116,20 | 473 866,60 | 114 446,10 | 931 031,40 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 553,57 | 152 159,39 | 483 537,35 | 116 781,74 | 950 032,05 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хабаровский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 220 109,50 | 171 261,13 | 126 801,14 | 125 204,23 | 80 065,98 | 723 441,98 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 42 042,30 | 212 798,50 | 166 123,30 | 122 997,10 | 121 448,10 | 77 664,00 | 743 073,30 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 42 042,30 | 212 798,50 | 166 123,30 | 122 997,10 | 121 448,10 | 77 664,00 | 743 073,30 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 220 109,50 | 171 261,13 | 126 801,14 | 125 204,23 | 80 065,98 | 723 441,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амурская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 156 734,00 | 102 838,19 | 64 990,31 | 84 512,89 | 107 203,71 | 516 279,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 35 539,50 | 151 998,50 | 99 786,50 | 63 040,60 | 81 977,50 | 103 987,60 | 536 330,20 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 35 539,50 | 151 998,50 | 99 786,50 | 63 040,60 | 81 977,50 | 103 987,60 | 536 330,20 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 156 734,00 | 102 838,19 | 64 990,31 | 84 512,89 | 107 203,71 | 516 279,10 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Камчатский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 160 198,40 | 93 379,50 | 0,00 | 0,00 | 21 001,31 | 274 579,21 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 158 187,70 | 92 445,70 | 0,00 | 0,00 | 20 791,30 | 271 424,70 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 158 187,70 | 92 445,70 | 0,00 | 0,00 | 20 791,30 | 271 424,70 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 160 198,40 | 93 379,50 | 0,00 | 0,00 | 21 001,31 | 274 579,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Магаданская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 15 814,20 | 23 522,50 | 20 603,57 | 20 345,71 | 22 597,66 | 102 883,64 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 3 171,70 | 15 497,90 | 23 052,00 | 20 191,50 | 19 938,80 | 22 145,70 | 103 997,60 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 3 171,70 | 15 497,90 | 23 052,00 | 20 191,50 | 19 938,80 | 22 145,70 | 103 997,60 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 15 814,20 | 23 522,50 | 20 603,57 | 20 345,71 | 22 597,66 | 102 883,64 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сахалинская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 228 176,60 | 136 870,17 | 73 912,37 | 0,00 | 11 174,41 | 450 133,55 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 134 624,20 | 80 753,40 | 43 608,30 | 0,00 | 6 592,90 | 265 578,80 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 134 624,20 | 80 753,40 | 43 608,30 | 0,00 | 6 592,90 | 265 578,80 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 228 176,60 | 136 870,17 | 73 912,37 | 0,00 | 11 174,41 | 450 133,55 |
| *из них межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *бюджетам* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Забайкальский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 216 590,50 | 216 850,40 | 236 207,14 | 187 806,33 | 95 780,41 | 953 234,78 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 46 195,90 | 212 258,70 | 212 513,40 | 231 483,00 | 184 050,20 | 93 864,80 | 980 366,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 46 195,90 | 212 258,70 | 212 513,40 | 231 483,00 | 184 050,20 | 93 864,80 | 980 366,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 216 590,50 | 216 850,40 | 236 207,14 | 187 806,33 | 95 780,41 | 953 234,78 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Еврейская автономная область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 103 921,90 | 55 762,42 | 0,00 | 0,00 | 21 001,31 | 180 685,63 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 102 882,70 | 55 204,80 | 0,00 | 0,00 | 20 791,30 | 178 878,80 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 102 882,70 | 55 204,80 | 0,00 | 0,00 | 20 791,30 | 178 878,80 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 103 921,90 | 55 762,42 | 0,00 | 0,00 | 21 001,31 | 180 685,63 |
| *из них межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *бюджетам* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чукотский автономный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 81 366,10 | 5 150,87 | 6 547,80 | 0,00 | 0,00 | 93 064,77 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 79 332,80 | 4 916,90 | 6 547,80 | 0,00 | 0,00 | 90 797,50 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 79 332,80 | 4 916,90 | 6 547,80 | 0,00 | 0,00 | 90 797,50 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 81 366,10 | 5 150,87 | 6 547,80 | 0,00 | 0,00 | 93 064,77 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Байконур, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Байконур, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |